2022年度菏泽市电子商务发展政策

绩效评价报告

- 政策基本情况

- （一）政策概况

- 1.政策立项背景

为进一步贯彻落实《山东省人民政府办公厅关于推进电子商务与快递物流协同发展的实施意见》（鲁政办发〔2018〕36号）和《中共菏泽市委 菏泽市人民政府关于实施新旧动能转换“十大工程”加快推动菏泽后来居上的意见》（菏发〔2018〕14号），2019年3月21日，菏泽市人民政府办公室印发《关于支持电子商务发展的实施意见》（菏政办发〔2019〕9号）（以下简称《实施意见》），目的在于加快菏泽市电子商务产业转型升级，继续推进电商村镇培育工作、推动电商产品品牌化建设、支持产业园区发展、推动传统行业与电商深度融合、鼓励跨境电商发展、支持新零售全面发展。同年7月，菏泽市商务局和市财政局联合印发《菏泽市商务局 市财政局关于印发<菏泽市电子商务发展专项资金管理暂行办法>的通知》（菏商务〔2019〕30号）（以下简称《专项资金管理办法》），作为《实施意见》的政策实施工具，进一步明确电子商务发展专项资金的支持方式、方向和标准，以及项目申报条件及申报程序。该政策自2019年3月21日起开始施行，政策未列明有效期限。

### 2.实施内容

为加快菏泽市电子商务产业转型升级，市人民政府办公室制定如下《实施意见》：

表1-1 《实施意见》内容明细表

| 序号 | 意见 | 详细内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 促进县域电商集聚发展 | 每年对县区电商服务站点覆盖率、电商村镇覆盖率和天猫优品、京东便利店、苏宁小店等新型商业网点落地数量进行综合评定，对前三名的县区授予“菏泽市电商工作先进县区”称号，分别给予100万元、80万元、60万元奖励。 | 市商务局、市财政局 |
| 2 | 推动农村电商迭代升级 | 对每年新增的“中国淘宝镇”、“中国淘宝村”，分别给予20万元、10 万元奖励。支持乡村振兴与电商行业扶贫相结合，支持电商企业利用扶贫车间进行代加工生产，帮扶贫困户就业创业，对每年帮扶贫困户50人以上的电商企业，给予5万元奖励。依托菏泽市特色资源优势和互联网基础，推动家具、牡丹、芦笋、山药、表演服饰、人发等本地农特产品利用互联网实现农特产品上行。 | 市商务局、各区县人民政府 |
| 3 | 支持工业电商做强做优 | 生产性实体企业通过电商平台实现产品销售且税收贡献在菏泽市的，按平台年度销售增量的1%给予奖励，每年不超过50万元。大力培育发展一批新实体经济，对年销售额 （通过互联网销售超过30%）超过1亿元、5亿元、10亿元的，分别给予10万元、20万元、30万元奖励。对到全国中小企业股份转让系统等交易中心挂牌交易上市的重点电商企业，给予30万元奖励。 | 市工业和信息化局、市税务局、市地方金融监管局、各区县人民政府 |
| 4 | 支持服务业电商创新发展 | 对提供专业化服务的电子商务专业服务企业，年营业额超过1000万元且税收贡献在菏泽市的，按照服务营业额增量的1%给予不超过30 万元奖励。推动传统行业与电商深度融合，培育一批电子商务示范商场、市场和特色街区，发展网购店送、网购店取等电子商务新型服务模式。 | 市商务局、市税务局、各区县人民政府 |
| 5 | 助力跨境电商跨越发展 | 跨境电商企业年销售额达到100万美元（海关数据）以上、租用海外仓的，按其产生费用的30%给予补助，每年不超过20万元。企业设立跨境电商海外仓的，连续三年给予20%补助。对于年税收额在菏泽市达到500万元以上的跨境电商企业，给予税收额1%奖励。 | 市商务局、菏泽海关、市税务局、各区县人民政府 |
| 6 | 鼓励电商平台总部建设 | 鼓励发展垂直类电商平台和自建电商平台，垂直类电商平台年网络销售额超过5亿元的，给予每年30万元奖励；自建电商平台年网络销售额超过1000万元且年税收额达到500万元的，按照税收额5%给予奖励。积极招引国内外知名电子商务企业在菏泽市设立区域（含功能性）总部，开发发展电子商务项目，年税收额在菏泽市贡献超过500万元的，在用地、财政支持上实行“一事一议”。 | 市商务局、市工业和信息化局、市财政局、市自然资源和规划局、市税务局、各区县人民政府 |
| 7 | 支持电子商务产业园区发展 | 对入驻并正常经营的电商企业首次达到50家且当年税收额达到1000万元以上的电子商务产业园，给予建设运营主体10万元一次性奖励；首次达到100家且当年税收额达到2000万元以上的，给予建设运营主体20万元一次性奖励。当年度被评为国家级、省级、市级电子商务示范基地（园区、企业）的，分别给予20万元、10万元、5万元奖励。 | 市商务局、市税务局、各区县人民政府 |
| 8 | 支持“互联网+品牌”创建 | 对当年获批山东省商务厅评定的“互联网+品牌”企业，利用媒体资源进行宣传推广，提高企业知名度，并给予50万元奖励。对新获批“马德里商标”等境外知名商标的跨境电商企业，给予注册商标费用60%的一次性补助。 | 市商务局、市市场监督管理局 |
| 9 | 支持电商人才招引培育 | 对每年引进市外返乡的电商精英人才团队在菏创办电商企业，税收贡献在菏泽市且年营业额超过500万元的，给予一次性5万元创业补贴。对每年培训人数3000人次的菏泽市内电商培训主办单位，按其产生费用的50%进行补贴，最高不超过30万元/年。 | 市商务局、市人力资源和社会保障局、各区县人民政府 |
| 10 | 支持电商生态建设 | 招引国内知名大型物流快递企业在菏泽市建设快递分拨中心，在用地方面给予优先支持。积极推进电商生鲜、冷链物流追溯体系等在菏泽市落地。对当年获批5A级（或4A级）的国家、省物流园区企业分别给予一次性奖励50万元、20万元。对国外知名物流企业落地菏泽市境内且税收在我市贡献超过500万元的，在用地、财政支持上实行“一事一议”。支持商业银行开发淘宝贷、数据网贷、供应链金融等业务，支持蚂蚁金服、京东金融、苏宁银行等在我市开展融资业务，进一步拓展电商企业融资渠道。 | 市商务局、市邮政管理局、市地方金融监督管理局、市自然资源和规划局、各区县人民政府 |

- 3.组织实施

申请企业按照属地化原则将申报材料报送所在地县区商务主管部门，县区商务主管部门对申请资料进行初审后，将符合资助条件的项目向市商务局申报，并抄送县区财政局。

市商务局负责组织专家对申报项目进行评审，并根据评审细则确定电子商务发展资金支持额度，市财政局依据市商务局的分配意见按预算级次下达资金。

- 4.资金投入和使用情况

2022年菏泽市电子商务发展专项资金预算共500万元，2022年实际支出500万元。

- （二）绩效目标

- 1.总体绩效目标

通过实施该政策，进一步加快菏泽市电子商务产业转型升级，结合电商发展实际，大力发展电子商务新业态，创新电商新模式，加快电子商务品牌的塑造，推动农村经济转型升级和电商扶贫，推进电子商务产业迭代升级，助推实体经济高质量发展，为实现菏泽成为全省新旧动能转换的示范区、鲁苏豫皖四省交界的区域性中心城市贡献电商力量。

- 2.年度绩效目标

2022年度内计划完成菏泽市网络零售额超200亿元，总量居全省前7位，同比增长10%以上，全市培育网络店铺数量超11万家，商品网络零售额不低于200亿元，实物商品网络零售额增幅15%以上，全市网络店铺数量较去年同期目标增长不低于8000家。

二、评价基本情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.评价目的

旨在全面考察政策实施成效，总结政策制定和执行中存在的问题与不足，提出政策优化提升方向和建议。主要关注点如下：

一是评价政策实施情况，跟踪现行政策制定及落实情况；二是评价政策目标预期实现情况，从实际产出及实现效益层面考察《实施意见》政策实施预期效果；三是评价政策可持续性，关注政策机制实施宏观环境的稳定性、政策措施设置的合理性、政策方向和内容的准确性、奖补资金的合理性；四是评价预算执行及资金配置情况，主要关注预算编制及财政资金拨付情况。

### 2.评价对象

本次政策绩效评价对象为2022年度政策预算资金500万元，相关政策为《菏泽市人民政府办公室关于支持电子商务发展的实施意见》（菏政办发〔2019〕9号）。评价基准日为2022年12月31日。

### 3.评价范围

评价范围为菏泽市商务局及各区县商务主管部门、以及专项资金涉及的电商企业。

- （二）绩效评价指标体系

评价工作组基于绩效指标的相关性、重要性、可比性和系统性原则，根据《菏泽市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（菏政字〔2017〕35号）等相关绩效管理文件要求，经过数据采集、现场调研、实地考察、访谈以及数据分析等环节，对政策的指标体系及评价标准进行了进一步的细化、优化，按照决策—过程—产出—效益的逻辑顺序，确定和构建由4个一级指标、12个二级指标、25个三级指标构成的指标体系框架。

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

| 评价指标 | 权重（%） | 评价得分 | 评价分值占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.决策 | 20% | 11 | 55% |
| 2.过程 | 20% | 18.5 | 92.5% |
| 3.产出 | 20% | 20 | 100% |
| 4.效益 | 40% | 33.75 | 84.38% |
| 综合绩效 | 100% | 83.25 | 83.25% |

在经济效益方面。2022年，菏泽市网络零售额231.2亿元，总量居全省第６位，同比增长11.6%，省内排名与2021年持平，但同比下降10.4个百分点；其中，实物商品网络零售额212.3亿元，同比增长19.0%；农村网络零售额144.1亿元，同比增长12.9%。2022年全市共开展各类直播活动共18.75万场，带动直播商品销售10.67亿元，进一步提高了电商行业收入。此外，市商务局进一步拓展服务电商发展的金融渠道，推动商业银行根据电商发展需求，开发“淘宝贷”、网商数据贷、供应链金融等创新性金融产品，扩大金融支持力度和范围。推动金融机构与电商平台合作，开发有针对性的投融资服务，大力推广“互联网+金融”，其中蚂蚁金服（曹县中心）累计放款177.95亿元，居山东省首位。

在社会效益方面。2022年，菏泽市网络零售带动直接从业人员5.41万人，57万余人通过产业链延伸实现就近就业。此外，组织线上线下在东明等沿黄县区举办“党建引领电商发展--新电商培训走进黄河滩区”电商培训活动，为滩区群众创业就业、增收致富拓宽了新渠道。此外，市商务局借助“2022金秋菏泽直播优品展”搭建了“菏泽优品库”“主播人才库”，甄选菏泽好品600余种，聚拢优质主播300余人。通过搭建“主播+优品+展会+直播”模式，实现产销直连，各县区涌现出“曹献优品”“e品好郓”“沃，东明”“单养千秋”等一批县域电商公共品牌，被授权使用企业达到155家。

在政策示范性及可持续性方面。政策奖补涵盖范围涉及区县、企业（单位），奖补方向涉及工业电商、农村电商、跨境电商、服务业电商、县域电商，奖补方向较为全面，对于后续其它同类型政策的制定具有一定借鉴意义。但政策本身未设立阶段性目标，未明确政策执行有效期，未对人才引进制定相应优惠政策及培养方案。此外，政策制定符合当前菏泽市电商行业发展现状，同时探索构建“菏泽优品”电商区域公共品牌，有效推动农特产企业品牌化、标准化发展。菏泽唐装、菏泽棺材入选“淘宝2022全国产业带百强榜”，菏泽表演服饰、汉服占全国电商产业70%、30%，木制品销量占阿里国际站40%。

2022年度菏泽市电子商务发展专项资金预算500万元，全年实际支出500万元。项目整体成本和效益较为匹配，但成本标准建设无明确标准，部分奖补未按照政策要求执行，成本控制有待加强。同时政策存在政策奖补方向不够全面导致个别条款与现阶段发展衔接不足、《专项资金管理办法》与《实施意见》政策内容不一致导致政策内容体系性不足、资金实际发放与政策设定奖补标准不匹配、奖补标准未明确最高限额导致敞口预算不利于预算控制、政策门槛较高导致企业难以达标、政策未设置工作目标导致政策执行的约束力不足等问题，政策具有较大提升优化空间。建议相关责任单位根据报告意见综合论证、优化政策，综合考虑本市能够明确工作目标及重点工作任务，统一政策与配套政策工具支持方式、方向和标准，结合实际情况做到灵活执行、科学施策。

# 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

## （一）项目主要绩效

### 1.把农村电商作为“战略重点”，推动农特产品发展

菏泽市政府多次将“保持淘宝村镇全国领先地位”写入政府工作报告，菏泽市委市政府主要领导亲自把脉农村电商发展。市商务局将淘宝村镇培育作为全市电商发展的重中之重，充分挖掘农村电商内生动力。加大电商村镇培育力度，推进淘宝村镇提质扩面，2022年菏泽市淘宝村镇数量双双位居全国地级市首位，分别占全省数量的62.47%、46.73%。探索构建“菏泽优品”电商区域公共品牌，涌现出“曹献优品”“e品好郓”“沃，东明”“单养千秋”等一批县域电商公共品牌，被授权使用企业达到163家，有效推动农特产企业品牌化、标准化发展。

### 2.“输血”“造血”双向发力，凝合推动招才引智育人

市商务局先后邀请阿里研究院高级专家左臣明博士、山东省电子商务协会会长于家欣、秘书长于登杰等专家学者来菏对接合作，并积极组织线上线下电商培训活动，截止2023年２月，全市共举办电商培训55期、3350余人次。电商产业的蓬勃发展反向助推了市电商人才培养体系，菏泽职业学院、菏泽技师学院等一大批院校开设了电子商务专业。目前，全市共有网络店铺11.79万家，直接从业人员5.08万人，57万余人通过产业链延伸实现就近就业。

### 3.充分发挥园区集聚作用，推动资源信息对接

菏泽市提升天华电商产业园、中软创客电商产业园等19家高品质、多业态电商园区，极大提高了公共服务水平。完善快递物流体系，积极推进“快递下乡”，推动中通、申通等12家快递公司在我市设立县级运营中心。大力推广“互联网+金融”，蚂蚁金服（曹县中心）累计放款177.95亿元，居全省首位。成立中共菏泽市直播电商行业委员会，推进直播电商行业“党建赋能”，天华电商产业园被评定为“省级两新组织党建工作示范点”。通过不断优化电商营商环境，菏泽唐装、菏泽棺材入选“淘宝2022全国产业带百强榜”，菏泽表演服饰、汉服占全国电商产业70%、30%，木制品销量占阿里国际站40%。

### 4.大力发展直播电商发展，推动直播带货

菏泽市成功举办“云赏牡丹”“网络消费节”“金秋菏泽优品展”“菏泽优品惠·乐购双十一”“2023菏泽优品网上年货节”等系列活动，市委、市政府主要领导亲自走进直播间，推介菏泽。通过直播活动带动，建立了“菏泽优品”直播产品库、主播人才库，收录菏泽优品600余种，聚拢主播400余人。菏泽市积极推广“有爱云仓”直播模式，推动有爱云仓直播基地、中软创客电子商务孵化基地等７家直播基地入选“2022年山东电商直播基地”，龙池牡丹电商供应链基地入选“2022年山东电商直播供应链基地”。2023年以来，全市共开展各类直播活动2.04万场，成功培育“带货”主播566人，带动直播商品销售1.94亿元，全市网络零售额达31.38亿元，同比增长25.8%。

## （二）存在问题及原因分析

### 1.人才培育及奖励机制不够完善，个别条款与现阶段发展衔接性不足

一是《实施意见》中人才培育及奖励机制不够完善。《实施意见》人才奖补标准较低。《实施意见》中第九条关于“支持电商人才招引培育”提出，“对每年培训人数3000人次的菏泽市内电商培训主办单位，按其产生费用的50%进行补贴，最高不超过30万元”，人均最高补贴标准不足100元。通过与培训机构调研了解，该培训补贴标准较低，培训效果难以凸显。另外，《实施意见》中有关电商人才奖励措施缺失。横向对比济南市、滨州市等市，均出台了电商人才引进及培养措施，明确了完善电子商务专业人才培养体系。同时，《山东省人民政府关于促进电子商务高质量发展若干措施的通知》（鲁政字〔2022〕42号）中也明确提出要“加强实用型人才引进培育”。但《实施意见》中未针对电商专业人才招引及培养明确相关实施措施，在电商领域快速发展的背景下，易导致电商行业人才需求供给不足，行业规模难以扩大。

二是政策奖补方向不全面，未充分对标行业发展要求。目前山东省正在推动全省网络消费提质增效，更好发挥电子商务在促消费扩内需等方面的重要作用，网络零售额已成为电商产业高质量发展成果检验的重要数据。《山东省人民政府关于促进电子商务高质量发展若干措施的通知》（鲁政字〔2022〕42号）中提出“实施网络零售倍增行动”、“加快直播电商发展”等支持政策。菏泽市网络零售额2021年、2022年总量均居全省第六位。其中2021年为207.1亿元，2022年为231.2亿元，同比增长11.6%，增速低于全省10.2个百分点，网络零售行业发展仍需提质加速。但《实施意见》中未涉及“推动网络零售额提速增量”及“支持直播电商发展”相关内容。

三是部分政策奖补方向不完全匹配本市发展现状。《实施意见》中提出“对每年新增的‘中国淘宝镇’、‘中国淘宝村’，分别给予20万元、10万元奖励”。但菏泽市作为农业大市，农村电商规模已经达到一定程度，现有“中国淘宝镇”、“中国淘宝村”的存量已经较大，根据阿里研究院公布2022年全国“淘宝村”最终名单，菏泽市以541个淘宝村、93个淘宝镇，双双位居全国地级市首位。淘宝村、淘宝镇数量分别占全省数量的62.47%、46.73%。因此奖励资金对农村电商发展激励性效果有限，下一步应在如何促进已评选上的“中国淘宝镇”、“中国淘宝村”做大最强、提升影响力上“下功夫”。

### 2.《专项资金管理办法》与《实施意见》政策内容不一致，政策内容体系性不足

一是奖补范围不一致。《专项资金管理办法》提出对专题招商活动、农产品上行、电子商务协会建设均给予适当奖励和补助，但以上内容未在《实施意见》中体现。在实际执行中也已按照《专项资金管理办法》对专题招商活动、取得电子商务示范企业等国家级示范项目称号的企业给予一定奖励资金。《实施意见》提出对菏泽市电商工作先进县区、每年新增的“中国淘宝镇”、“中国淘宝村”、当年获批5A级（4A级）国家、省物流园区企业给予适当奖励，但以上内容同样未在《专项资金管理办法》中体现，同时未对每年新增的“中国淘宝镇”、“中国淘宝村”给予奖励。

二是奖补条件不一致。例如，针对跨境电商平台建设，《实施意见》中奖补内容为“对电商平台租用的海外仓费用给予适当补助”，而《专项资金管理办法》中奖补内容为“对电商公共平台的设备购置、系统开发、运营等费用给予适当补助”；针对“互联网+品牌”企业，《实施意见》中奖补内容为“对当年新获批企业给予50万元奖励”，而《专项资金管理办法》中奖补内容为“对采购、生产、销售全流程“互联网+品牌”企业，给予平台建设、网络建设、设备购置、系统开发、运营等费用适当补助”。以上奖补内容均不匹配。

### 3.资金实际发放与政策设定奖补标准不匹配，政策执行严谨性不足

个别政策实际执行与政策内容不相符，政策执行严谨性不足。例如，《实施意见》中第一条“促进县域电商集聚发展”提出“对综合评定后的前三名区县授予“菏泽市电商工作先进区县”称号，分别给予100万元、80万元、60万元奖励”。但在通过核查奖补发放明细，各县区均给予上述奖励且每个县区奖励资金不足10万元，其中2022年各县区合计奖励80万元，奖补实际发放情况与政策不匹配。主要原因是各区县奖励标准未按照文件中“县区电商服务站点覆盖率、电商村镇覆盖率和天猫优品、京东便利店、苏宁小店等新型商业网点落地数量进行综合评定”要求进行评定，而是按照各区县网络零售额及增速数据，邀请专家进行综合评定、分配资金，政策设定内容与实际执行脱钩。

### 4.奖补标准未明确最高限额，预算控制性不足

《专项资金管理办法》中虽然明确专项资金使用方向及支持方式，但未设定奖补额度上限。例如政策中列明“对市、县两级电子商务招商引资、招才引智专题招商活动给予适当奖励”，但并未对奖励最高限额设定标准，奖励无上限。从该政策实际操作层面看，2022年市商务局本级双招双引活动补贴100万元，其余各区县均为12万元。区县双招双引活动经费实行平均分配的方式，，有“雨露均沾”“撒芝麻盐”的之嫌，未考虑各区县活动开展量和工作成效，不利于电子商务发展专项资金预算控制及成本管控。

### 5.政策制定门槛较高，企业达标性不足

《实施意见》中部分政策奖励设定门槛较高，本市无符合申报条件企业。自2019年《实施意见》执行以来，至今已有3年的实施时间，但电商平台建设奖励、“互联网+品牌”企业获批奖励以及国家、省物流园区企业获批奖励项目，至今无企业达标申请，也难以吸引相关企业落地菏泽市。一方面说明该项政策内容申报条件较高，企业短时间内难以达到标准要求。另一方面说明政策制定前，相关责任单位未对当地实际发展情况、有意向引进企业等进行深入调研，导致政策难以落地。

### 6.政策未设置工作目标，政策执行的约束性不足

《实施意见》中未设置工作目标、阶段性发展目标及重点工作任务，无法合理判断政策实施及任务完成情况。政策中仅列明奖励标准及奖励条件，一方面容易导致相关责任单位政策执行积极性不足，政策实施效果不好；另一方面，未设置工作目标会导致绩效目标缺失，从而进一步影响编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等工作的开展。

# 五、有关建议

## （一）综合优化政策奖补范围

一是细化人才支持政策。第一，支持企业引进高中端电子商务人才，对于每年吸收一定量人才的企业给予一定的奖励，同时纳入全市人才政策范围；第二，支持学校、企业及社会组织合作办学，探索建立实训式电子商务人才培养与培训机制，加大电子商务人才培训力度。一方面可以提高对电商培训单位的补贴标准，细化补贴方向，提高补贴的针对性和有效性。鼓励企业、社会组织、中介机构等开展电子商务应用宣传、行业高峰论坛、主题沙龙、创新大赛等活动，为电子商务加快发展创造良好环境。另一方面，加快电商培训体系建设，鼓励市级单位承担电商人才技能培训及创业培训活动，节省财政支出。

二是综合考虑上级政策要求及行业发展需要制定政策。建议市商务局在政策制定时结合《“十四五”电子商务发展规划》任务，对标上级文件要求，充分考虑本市电子商务行业发展需要，对到期政策研究评估，进一步改进创新政策内容。重点针对网络零售额总额增幅设置奖励条款，支持电商龙头企业发展，同时大力培育招引电商中小微企业。此外，在资金分配时要适当聚焦，在电商发展的重点难点热点问题上集中发力。

## （二）统一实施意见与资金管理办法

实施意见出台以后，具体的资金管理办法应以实施意见为基准，进一步细化政策资金支持方式、方向和标准，明确政策相关奖励补贴申报基本条件及申报程序、资金审批下达方式以及资金评审细则。确保相关政策实施工具进一步推动政策落地实施。

## （三）健全资金发放监督保障机制

相关责任单位在政策制定时应综合考虑电子商务发展专项资金倾斜方向，奖补标准设置应预估奖补条件符合单位数量及政府财政承担能力，合理设置奖补标准，保障后续奖补政策能够持续推进。

## （四）设置奖补标准限额，加强专项资金成本控制

一是进一步优化预算资金安排，相关责任单位需充分评估各项奖补项目资金需求，完善专项资金管理办法，明确各项奖励补助最高标准，避免资金使用不精细的问题。二是合理制定奖补最高标准。标准制定一方面可以参考发展水平类似地区奖补标准，另一方面也要考虑本地行业发展现状，在奖补标准具有激励性作用的前提下，合理制定奖补最高标准。

## （五）降低部分奖补门槛，推动政策落地

一是优化政策，降低电商平台建设奖励标准。相关责任单位应对本地电子商务发展现状、各区县电商行业发展差异进行充分调研，制定合理奖励标准。取消部分难以达标的奖励政策，例如国家、省物流园区企业获批奖励。二是政策制定要充分考虑本市发展现状。相关责任单位应加快打通快递进村“最后一公里”，加强对快递企业支持力度，设置奖励标准鼓励快递企业设立村级服务站点，取消激励性不足的新增淘宝镇村奖励；此外，《山东省人民政府关于促进电子商务高质量发展若干措施的通知》（鲁政字〔2022〕42号）文件提出要“加快直播电商发展”，市商务局可进一步贯彻上级文件要求，制定支持直播电商发展相关措施。三是确保政策落地见效。在政策具体实施过程中相关责任单位应结合实际情况做到灵活执行、科学施策，必要时要及时调整政策，让政策真正服务于企业。

## （六）建立政策工作目标及重点工作任务

相关部门应对本市电子商务发展现状进行充分调研和分析，制定合理的年度工作目标、阶段性发展目标，在确保对实际情况有充分了解和认识的基础上，明确目标年限内重点工作任务和工作安排。同时充分考虑时间和成本等关键要素，及时调整和优化推进进度，确保最终达到工作目标要求，完成重点工作任务。

农产品上行指的是将农产品标准化、规模化、品牌化之后销往城市、发展县域经济、农村经济，激活农村市场活力。