2022年度菏泽市动物防疫资金

项目支出绩效评价报告

- 项目基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目立项背景

传染病依然是畜禽养殖的重要威胁。为做好动物防疫工作，菏泽市出台《“十四五”动物疫病防控规划（2022—2025年）》，全面推进强制免疫“先打后补”、全市免疫无口蹄疫和无高致病性禽流感区创建工作，以保障养殖业生产安全、畜产品质量安全、公共卫生安全和生态安全。

为贯彻落实文件要求，确保动物疫病得到有效控制，菏泽市投入预算资金共计9255.9万元，用于村级防疫员工资、病死畜禽无害化处理、动物疫病强制免疫三方面支出补助。

- 2.实施内容

- 本项目共包括村级防疫员工资、病死畜禽无害化处理、动物疫病强制免疫三方面支出补助。

- 3.组织实施

- 项目的资金管理单位为菏泽市财政局和各县区财政局，负责安排补助资金，进行资金使用监管；主管单位为菏泽市农业农村局，负责项目的规划、管理、指导、监督考核；项目实施单位为各县区畜牧服务中心，负责动物防疫工作统筹规划，实施管理。各相关单位结合职能履责，通力合作。

- 4.资金投入和使用情况

- 本项目预算资金共计9,255.9万元，其中中央资金6,842.9万元，省级资金1,476万元，市级资金937万元。

- （二）绩效目标

- 1.总体绩效目标

- 通过招聘村级防疫员、对病死畜禽无害化处理厂进行补助及开展动物疫病强制免疫，实现落实重大动物疫病和人畜共患病防控、强化病死畜禽无害化处理工作开展、贯彻实施动物疫病强制免疫计划的目标，达到防疫保障能力大幅提升、全链条监管全面加强、疫病防控能力全面增强的目的。

- 2.年度绩效目标

2022年，该项目的主要绩效目标是：

（1）招聘688名村级动物防疫员，加强基层防疫力量；

（2）对全市9个无害化处理厂进行补助，以实现病死畜禽及时无害化处理，避免因随意抛弃病死畜禽造成环境污染；

（3）开展动物疫病强制免疫，实现重大动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，平均免疫抗体合格率达到70%以上。

二、评价基本情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1.评价目的

- 为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，做好重点项目支出绩效评价工作，本次评价的主要目的是从2022年度动物防疫资金项目决策、过程、产出和效益四个方面，对项目实施的社会性、效率性和有效性进行全面分析，重点关注该项目补助资金发放情况、政策执行准确度情况、强制免疫力效果等情况。在此基础上总结经验，针对项目实施过程中的问题提出合理意见和改进措施，进一步提高项目管理水平。

- 2.评价对象：菏泽市2022年动物防疫资金9,255.9万元。

- 3.评价范围：对菏泽市2022年度动物防疫项目资金9255.9万元的使用及效益的情况进行绩效评价，项目覆盖菏泽市10个县区，评价基准日为2022年12月31日。

- （二）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，包括绩效评价指标、指标权重和评价标准等内容。在与菏泽市财政局及被评价相关单位充分沟通基础上，考虑实用性、可操作性和可实现性等因素，科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和真实反映项目的绩效状况和绩效目标的实现程度。

三、绩效评价结论

（一）综合评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

| 评价指标 | 权重（%） | 评价得分 | 评价分值占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.决策 | 10 | 10.00 | 100% |
| 2.过程 | 20 | 17.44 | 87.20% |
| 3.产出 | 30 | 25.40 | 84.67% |
| 4.效益 | 40 | 34.10 | 85.25% |
| 综合绩效 | 100 | 86.94 | 86.94% |

该项目为多年延续性项目，中央、山东省及菏泽市有完善的政策文件及实施方案支撑项目的实施。总体来看，该项目立项依据充分，目标明确，内容细化、合规；财务业务制度相对健全，制定了项目实施方案，项目的实施稳定和强化了基层动物防疫体系，建立健全动物疫病监测体系，提高了动物疫病防控能力，为菏泽市畜牧业高质量发展发挥积极作用。但该项目在资金投入、产出时效、生态效益及可持续影响等方面需要再优化完善。主要存在资金执行率低，村级防疫员工资补助及“先打后补”补助拨付不到位；村级防疫员配备数量、强制免疫“先打后补”及疫苗调拨使用等政策落实不彻底；病死畜禽收集不够及时；部分村级防疫员对空瓶和废弃疫苗未进行回收及无害化处理及项目管理制度不够合理细致等问题。

本项目安排预算资金9,255.9万元，经综合评价，该项目没有超预算补贴情况，各项成本总体控制较好。

一是完成688名村级防疫员补助，村级防疫员年人均工资1.86万元，没有超预算补助现象，补贴成本控制较好。

二是村级防疫员的配备成本测算不精准。《菏泽市人民政府办公室关于〈改革和完善村级动物防疫员管理制度〉的通知》（菏政办字〔2019〕44号）要求，村级防疫员人数的标准为原则上每10个左右行政村设立1名村级防疫员，根据各县区提供的2022年村级防疫员负责片区明细表统计，2022年菏泽市应配置485名村级防疫员。

三是强制免疫疫苗均为省级供应，完成高致病性禽流感疫苗约3860万毫升、牲畜口蹄疫疫苗约840万毫升、小反刍兽疫疫苗约220万头份、布病疫苗约60万头份的强制免疫注射工作，疫苗支出成本和补贴成本控制较好。

四是对9个无害化处理厂按照相关规定及补助标准进行分档病死畜禽财政补贴，没有超预算补贴情况。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1.扎实推进，全市畜禽疫病防控取得阶段性成效

从全市、各县区的实际情况来看，畜禽主要防治病种平均免疫密度、抗体合格率都处于较高水平，各类禽畜群体免疫密度常年维持在90%以上，近10年来未发生过重大动物疫情，通过实施2022年度动物防疫资金项目，菏泽市动物疫病防控工作取得了阶段性成效。各县区畜牧服务中心高度重视春防、秋防工作，积极推动规模化养殖与“无疫区”建设，支持畜牧业发展。

2.强化绿色，无害化处理范围与水平不断提升

菏泽市实现了无害化处理厂全覆盖，并且通过无害化处理补助、动物养殖保险等制度措施，有效的提升了养殖场户无害化处理的积极性和主动性，提高了养殖场户对病死畜禽无害化处理的接受度，也使养殖户对病死畜禽、毛皮动物胴体等无害化处理的意义有了明确的认识，继而更加注重养殖环境的保护。

3.双管齐下，数字监管助推无害化处理工作

在无害化处理方面，菏泽市采用“制度+技术”双管齐下方式，建立起较为完善的畜禽无害化处理监管体系。在制度层面，菏泽市在无害化处理规划体系、财政补助、监督管理等方面出台了一系列文件；在技术层面，菏泽市建立了市、县、乡（街道）三级监控体系，形成了较为完善的监管模式，实现了从暂存、收集、运输、处理和产品流向的全程可控、可追溯。这种管理模式既有助于无害化处理厂提高管理效率，也有助于提高补助资金的使用效益。

（二）存在问题及原因分析

1.村级防疫员聘用规模测算不够准确

《菏泽市人民政府办公室关于〈改革和完善村级动物防疫员管理制度〉的通知》（菏政办字〔2019〕44号）要求，村级防疫员人数的标准为原则上每10个左右行政村设立1名村级防疫员。2022年，菏泽市实有行政村（网格化管理片区）数量为4815个，共配置688名村级防疫员。同时，随着菏泽市美丽宜居乡村建设的不断推进，菏泽市行政村数量在逐年递减。而项目主管部门并未考虑这一因素，适时精简村级防疫员的聘用数量，成本控制不严格。

2.“先打后补”补助申请比例不足四成

根据文件规定，在全菏泽市所有规模养殖场推行强制免疫“先打后补”。经实地调查发现，政策落实不彻底，2022年参加“先打后补”的养殖场户仅占规模以上养殖场户的36.7%。

3.部分空瓶和废弃疫苗未进行无害化处理

在访谈与问卷调查中发现，动物防疫过程中，部分村级防疫员因为空瓶数量或者开封后未使用完的残留疫苗数量较少，将疫苗空瓶、残留疫苗随意丢弃，存在污染隐患。

4.部分无害化处理厂消毒管理不够规范

在与无害化处理厂管理层的访谈和查阅消毒台账中发现，大部分县区的无害化处理车间与当天有收集任务的无害化收集车辆做到了每天消毒；但部分县区的无害化处理车间并不是每天消毒，有造成交叉感染的风险；并且部分县区长时间使用单一药剂进行消毒，存在病原体产生耐药性导致消毒效果不佳的隐患。

5.无害化处理与保险联动机制不够健全

目前大部分县区只有病死猪无害化处理与保险联动机制，其他病死动物不在范围内，出现了其他畜种的无害化处理量较少的情况。

五、有关建议

（一）多措并举，积极推进村级防疫员管理改革

为夯实基层动物防疫工作基础，促进菏泽市畜牧业稳定健康发展，建议：

一是开展村级动物防疫员政策绩效评价。以五年为一个周期，对村级动物防疫员政策绩效进行综合判断与评价，为该政策的延续、终止或重新制定提供依据。

二是科学测算、合理配备村级防疫员。在严格按照文件要求，每10个左右行政村设立1名村级动物防疫员的基础上，对畜禽饲养量大、散养比例高的地区，根据实际工作需要增设村级动物防疫员。

三是强化防疫员队伍的规范与管理。首先，进一步明确村级防疫员职责定位。按照新时期对村级防疫员的要求，履行“防疫员、协检员、协保员、指导服务员”四员一体职责；其次，提高村级防疫员的工作积极性。对村级防疫员进行岗前培训和在岗培训，定期对村级动物防疫员的工作情况进行检查考核，将考核结果与报酬补贴挂钩，构筑长效工作机制。建立科学合理的工资机制，以按劳分配为主体、多种分配方式并存，村级动物防疫员工资按照“基本工资+绩效工资”的方式管理，对于养殖量较大的地区可以采用“基础工作量+增量”的方式进行工资调整，提升村级防疫员工作的积极性、责任感与工作质量，促进畜牧业长期稳定发展。

（二）落实政策，提升“先打后补”政策实施效果

一是通过多途径宣传，提高养殖场户对“先打后补”政策的知晓度。在政策宣传培训方面，通过省、市、县三级专家、疫苗厂家和疫苗经销商的培训，帮助养殖场户厘清参与“先打后补”的必备条件与档案保管方面的问题，以消除其畏难情绪，积极配合“先打后补”工作的推进。

二是适度提高政策执行的灵活性，在政策执行中结合实际，灵活掌握，不断优化完善政策机制，对“先打后补”政策的《实施细则》中不完善的地方进行研究调整，促进“先打后补”政策发挥最大作用。首先，根据动物疫病流行情况，适时调整强制免疫疫苗种类；其次，对于申请“先打后补”补助资金较少的养殖场户，精简补助经费申请流程，提供疫苗购买凭证、免疫记录等证明材料即可，不再要求提供免疫抗体检测合格报告。

三是根据重大动物疫病强制免疫计划及实施方案要求，提高财政补助资金发放效率。

（三）严格管理，确保疫苗空瓶和剩余液体回收规范化

结合菏泽市实际，制定疫苗空瓶回收制度，强化空瓶回收责任制、强化空瓶回收管理、明确相关考核办法；同时要求各县区畜牧服务中心严格实行疫苗空瓶回收制度，对未用完的疫苗进行统一回收处理，对空瓶和剩余液体按标准要求进行处理，按年上报处理情况。

（四）健全制度，实现无害化处理长效监管

建议无害化处理厂细化监督管理制度，建立消毒剂轮换使用制度，避免长时间使用单一消毒剂；做好死亡畜禽无害化处理消毒工作，防止交叉感染。各县区畜牧服务中心结合区域内实际情况制定监督管理细则，建立健全相关管控制度，落实好免疫、监测、消毒、收集时限等各项疫病防控措施，确保无重大动物疫情发生。

（五）积极探索，推动建立无害化处理与保险联动机制

目前菏泽市部分县区扩大了参保畜禽品种，例如单县开展肉羊养殖保险、鄄城开展肉鸭养殖保险、曹县开展肉牛养殖保险等。建议各县区相互学习经验，根据实际，增加除奶牛、生猪外的其他参保畜禽品种，建立完善畜禽养殖保险与无害化处理联动机制。一是鼓励保险机构创新畜禽保险险种，提高保险覆盖率；二是建立保险公司查勘人员、无害化处理厂收集点负责人和官方兽医人员为无害化处理收集环节的联动队伍，严格按照工作流程完成病死畜禽无害化处理确认和保险理赔工作；三是加强病死畜禽无害化处理的全程监管，坚决杜绝病死猪进入流通环节，防止出现骗补贴、骗保险的现象，全面推动保处联动工作。