菏泽市体育彩票公益金

项目支出全周期跟踪问效报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

为贯彻落实上级政策文件要求，按照《菏泽市“十四五”体育发展规划》、《菏泽市“十四五”全民健身实施计划》

、《菏泽市“十四五”残疾人保障和发展规划》和《菏泽市加强全民健身场地设施建设、发展群众体育的若干措施》的要求，菏泽市设立体育彩票公益金，专项用于加快推进全民健身设施建设，广泛开展全民健身活动；开展体育场馆维修维护及配套器材购置，为菏泽市运动学校配备体育器材；举办多项市级中小学生联赛，承办多项省级以上赛事，提高体育综合竞争力；加强残疾人健康管理服务，推进残疾人群众体育和竞技体育健康发展；为菏泽市运动学校配备多媒体教学器材，改善学校教学条件。

（二）项目预算安排和支出情况

2020年1月-2023年8月，体彩公益金预算金额5675万元，执行金额4616万元，执行率81.34%。

（三）项目主要内容和实施情况

实施项目分为四大类：群众体育项目、竞技体育项目、残疾人体育项目和教育事业项目，其中残疾人体育项目是2022年新增的项目。

群众体育项目主要包括全民健身工程及健身活动和场馆维修维护及配套器材购置。

竞技体育项目主要包括备战省运会和举办、承办大型体育赛事。

残疾人体育项目主要包括康复驿站建设及维护、残疾运动员集训器材购置。

教育事业项目主要包括购置多媒体器材、实验器材、图书、空调等。

二、项目绩效情况

（一）群众体育项目

1.持续加强全民健身场地、设施建设

累计完成240处健身场地的建设，实现20所中小学体育场对外开，维修维护郓城体育馆等5处体育场馆。

2.线下线上齐发力，全民健身活动不断档

举办象棋网络赛、菏泽市全民健身线上运动会等线上赛事，开启新形势下的体育健身新局面。围绕全民健身日、全民健身月等重要时间节点，先后举办“亿联置业杯”全民健身广场舞大赛、全民健身运动会等477次全民健身赛事活动。

（二）竞技体育项目

1.各级赛场取得优良成绩

在第十四届全国运动会中，菏泽市共有23名运动员参加了赛艇等10个项目的比赛，荣获了3金、2银、4铜的优异成绩，参赛运动员人数、参赛项目、获得奖牌数均超突破历史记录。

在第二十五届省运会中，菏泽市共选派出395名运动员参加了21个大项的角逐，共获得金牌73.5枚，奖牌总数132.5枚，团体总分2289.5分。金牌总数超上届31枚，奖牌总数超上届43枚。

在第十届全国体育传统项目学校联赛排球项目（高中男子组）冠亚军决赛中，单县一中男排勇夺比赛冠军，也夺得了该项赛事在山东省历史上第一个全国冠军。

2.承办大型赛事经验进一步提升

先后承办举办了山东省跆拳道精英赛、山东省青少年武术散打俱乐部联赛、山东省武术散打冠军赛等省级以上规模大型竞技体育比赛6场，积累了宝贵的大型赛事承办经验。

联合教育局等单位先后举办了“市长杯”校园足球联赛、中小学生五人制足球联赛、中小学生游泳联赛等市级青少年比赛5场，有效调动了全市中小学生参与体育运动的积极性，全面提高了中小学生的身体素质和竞争意识。

（三）残疾人体育项目

1.康复驿站建设成效明显

在牡丹区、定陶区建设康复驿站10处，每处配备十余套残疾人运动康复器材，不仅为残疾人运动员提供了在家门口进行康复训练的便利条件，也为部分社区老年人提供了免费的康复服务。

2.残疾人竞技体育水平进一步提高

为菏泽市残疾人体育中心、特教中心补贴残疾人运动员训练经费60万元，完善残疾人运动员训练保障体系，提高残疾人运动员训练效果。先后参加日照山东省第十一届残疾人运动会、韩国平泽亚洲及大洋洲残疾人举重锦标赛和杭州第四届亚残运会，共获得金牌20枚。

（四）教育事业项目

为菏泽市运动学校购置智慧黑板14套，完成一个多功能厅、一个微机室的配套建设，改善了学校的教学条件，促进了教育事业的发展进步。

三、评价结论和绩效分析

（一）总体结论及得分表

体彩公益金专项支出项目立项符合《山东省省级体育彩票公益金支持体育事业发展专项资金管理办法》等文件的规定，较好地完成了年度计划。但在项目管理制度建设、资料整理归档、项目后期管护还存在一定的问题。根据体彩公益金支出项目绩效评价指标体系评分表进行评分，本次项目评价得分为89.22分，评价等级为“良”。项目一级指标得分情况见下表。

| 指 标 | 决 策 | 过 程 | 产 出 | 效 益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 11 | 24 | 30 | 35 | 100 |
| 得分 | 9 | 19.13 | 29 | 32.09 | 89.22 |
| 得分率 | 81.82% | 79.71% | 96.67% | 91.69% | 89.22% |

（二）成本效益分析

2020年-2023年评价日，体彩公益金项目总成本为4,616万元。分项成本包括群众体育项目成本、竞技体育项目成本、残疾人体育项目成本和教育事业项目成本。

群众体育项目成本总额为1,881.49万元，有效促进了全民健康活动的发展进步；竞技体育项目成本总额为2,369.77万元，进一步提升了菏泽市竞技体育实力；残疾人体育项目成本总额为195万元，推进了残疾人群众体育和竞技体育健康发展；教育事业项目成本总额为170万元，改善了菏泽市运动学校教学条件。

2022年较前两年总成本和竞技体育项目分项成本大幅增加的原因一是参加第十四届省运会的支出较大；二是新增了残疾人体育项目。群众体育项目成本3年以来保持稳定。

单位成本中涉及康复驿站建设成本、智慧黑板成本、食宿成本、交通成本等，三年中除食宿成本增加幅度较大外，其余成本基本保持不变。2022年是康复驿站建设成本第一次支出，单位成本为11.67万元，2023年争取控制在7.5万元以内。在运动器材采购、场馆维修维护、健身场地建设等项目实施前体育局采取了市场调研、磋商、招投标、询价等成本控制措施，未出现预算超支的情况。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1.加强政策引领，完善机制保障

报经市政府同意，市体育局印发了《菏泽市全民健身工作联席会议机制》《菏泽市“十四五”全民健身实施计划》《菏泽市加强全民健身场地设施建设发展群众体育的若干措施》等文件政策，为“十四五”期间菏泽市全民健身工作开展提供了机制保障和政策支撑。线上线下多渠道宣传《菏泽市室外公共健身设施管理办法》，强化督导检查，推动政策有效执行。

2.创新开展全民健身赛事活动和志愿服务工作

探索开辟“线上+线下”全民健身活动新路径，全力办好群众满意的赛事活动。依托新时代文明实践全民健身志愿服务队，加强科学健身指导服务。以打造体育生活化社区为目标，广泛开展社区运动会。

3.体育社会组织建设扎实推进

优化体育社会组织结构，进一步加强社会组织队伍建设、规范社会组织建设，加强联系机制，联合市教育局、市民政局、市行政审批局整治“证照不全”的校外培训机构，指导15家体育社会组织变更业务范围，2家体育社会组织完成注销工作。

4.推动残疾人体育事业创新发展

市残联积极创新思路推动残疾人体育事业的发展，在管理模式、组训方式和保障机制上都取得了新的突破，扩大了运动员选拔范围，有效充实了菏泽市残疾人竞技体育队伍。

（二）存在问题及原因分析

1.财务核算资料不规范

项目资金支付凭证、会计账簿等未及时按照不同项目进行分类整理，在进行健身活动举办、备战运动会等单个项目支出核算时面临较多困难，对于项目成本控制和以后的预算编制工作造成一定的影响。

2.管理制度不健全

市体育局未建立本部门的项目管理和政府采购管理制度，而是按照市里的规定开展相关工作。由于体育彩票公益金的特殊性，单纯沿用上级规定，无法对体育彩票公益金支出项目的立项、实施、后期管理、政府采购流程等做出针对性的部署安排，对项目的产出效益造成了一定的影响。

3.配套设施不健全、后期维护管理不到位

经过对社会调查问卷的汇总分析和现场踏勘，体育局未建立完善的项目后期运营管理制度，中华路、八一路部分健身场地存在健身器材设计安装不合理、卫生间等配套设施不健全、后期维护管理不到位等情况，社区居民对场地健身器材使用不方便、夜间照明不够、适合老年人使用的器材少、如厕难、卫生状况差、损坏设施修理不及时、夜间打篮球影响周围居民休息等问题意见比较大。

4.健身活动场地建设与群众需求存在差异

评价工作组在社会调查过程中，许多群众反映健身活动场地太少，不能满足群众需求，而在现场核查中发现八一路部分健身活动场地人流量并不大，健身设施空闲情况较多。

5.运动员培养选拔制度社会调查满意度不高

评价工作组在市体育局的协调帮助下向100名参加过竞技体育比赛的运动员发放了满意度调查问卷，其中运动员培养选拔制度满意度为68.5%，是所有调查项目中满意度水平最低的。

五、有关建议

（一）加强项目财务资料的分类整理工作

分类整理项目支付凭证、会计账簿等，确保能够随时掌握项目资金的拨付进度和具体使用情况，保证资金支出和会计核算的规范性，为成本控制工作打好基础。

（二）完善制度建设、提高管理水平

建立并完善项目业务管理制度、政府采购管理制度，明确项目建设、管理、运营维护的指导思想、基本原则、目标任务和具体要求，并按照“项目责任化”的要求，加强对项目实施过程、实施结果及资金拨付进度、资金支出和会计核算规范性方面的监督管理，确保资金安全、及时、有效支出，促进项目规范运行。

（三）科学合理设置健身器材、完善相关配套设施

在健身场地设施项目立项过程中，应增加意见征求环节，尽可能征求周边居民的意见建议，充分考虑各年龄阶段居民的使用需求，对于规模较大的健身场地应当在条件允许的情况下设计安装生态卫生间等便民设施，解决健身群众如厕难的问题。

（四）做好项目建设前的可行性研究工作

健身活动场所、设施的建设关系到人民群众的身体健康、获得感和幸福感，必须切实把好事办好，在项目建设前认真进行可行性研究，对周围居民的人员构成情况和健身活动需求情况进行分析评估，在满足人民群众健身需求的同时，确保不发生健身活动场所、设施闲置浪费的情况。

（五）修订完善运动员培养选拔制度

运动员培养选拔制度关系到体育事业的发展壮大、关系到运动员个人的成长进步，要认真进行调查研究，统筹考虑各方面因素的影响，特别是要听取教练员、运动员等一线人员的意见建议，及时进行修订完善，确保培养选拔制度科学有效、公平公正。