2022年度菏泽市国企委派财务总监及外部董事薪酬项目支出绩效评价报告

- 项目基本情况

- （一）项目概况

- 1.立项背景

菏泽市国企委派财务总监及外部董事薪酬项目，是在《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》的要求下，依据《菏泽市国企改革三年行动实施方案（2020—2022）》，以及菏泽市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：菏泽市国资委）、菏泽市财政局联合印发的《关于进一步加强市管企业财务监督管理工作的意见》发起立项，经中共菏泽市委办公室2021年6月4日专题会议研究，中共菏泽市委全面深化改革委员会第25次会议确定通过，自2021年开始筹备运行。

2.实施内容

- 计划面向菏泽市直14家国有企业，委派28名财务总监和外部董事。其中，7名财务总监、14名专职外部董事、7名兼职外部董事。

- 2022年1月，第一批委派专职外部董事10名、兼职外部董事2名、财务总监7名；2022年7月，第二批委派专职外部董事4名、兼职外部董事3名。截止2022年12月底，项目实际委派到位26人，其中专职外部董事14人、兼职外部董事5人、财务总监7人。

- 2023年7月，第三批委派2名兼职外部董事，人员全部到位，共计28名。

- 3.组织实施

- 项目主管部门菏泽市国资委，负责选拔、聘任、委派财务总监及外部董事；制定基础薪酬、年薪、履职待遇的执行标准；制订相关管理制度；组织实施财务总监及外部董事日常管理、履职考核工作；编制项目预算，并申请拨付项目预算资金，负责资金监管。

- 4.资金投入和使用情况

项目资金来源为国有资本经营预算。菏泽市财政局2022年预算安排委派财务总监及外部董事薪酬资金6,500,000万元，当年实际支出4,070,825.84元，主要支出内容为：委派财务总监及外部董事薪酬（基本年薪）、社会保险金、住房公积金、企业年金。

- （二）绩效目标

- 1.总体绩效目标

- 通过向市属企业委派财务总监和外部董事参与企业内部治理，形成科学的决策机制和权力制衡机制，提高决策的科学性，实现防范国有企业重大经营风险，积极维护出资人和任职企业合法权益，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值目标，提高效率增强活力，推进国企改革，发展壮大市属国有经济。

- 2.年度绩效目标

- 科学合理安排、使用资金，做好各市属企业外部董事和财务总监人员服务管理工作，确保专款专用。形成完善的外部董事和财务总监管理体制，完善国资国企监管体制。

二、评价基本情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

- 绩效评价目的：本次绩效评价通过深入了解菏泽市国企委派财务总监及外部董事薪酬项目决策、过程、产出管理及效益情况，评价项目资金绩效，客观分析存在的问题和瓶颈，并提出相关建议。

- 绩效评价对象及范围：本次绩效评价面向菏泽市直14家国有企业，委派28名财务总监和外部董事。截止2022年12月31日，实际委派到位26名财务总监和外部董事，服务菏泽市直14家国有企业。

- （二）绩效评价指标体系

评价依据绩效评价指标体系评分完成。指标体系的确定经过评价组设计、内部讨论修改、外部征求相关管理部门及被评价单位意见等步骤完成。在评价过程中，通过座谈、访谈、问卷调查、非现场评价分析、现场勘察求证等形式采集、分析资料数据。主要根据项目立项申请资料、绩效目标表、自评表、相关账务、项目管理等资料，明确项目评价指标。先后开展3次座谈、4次访谈、2次问卷调查，取得有效调查问卷451份，获取了具有代表性与广泛性的数据，有力支撑了指标评分，实现客观科学评价。

三、绩效评价结论

（一）总体结论

2022年菏泽市国企委派财务总监及外部董事薪酬项目支出绩效评价最终得分82.5分，等级为“良”。综合得分情况如下：

表1 项目综合绩效评价得分情况表

| 评价指标 | 权重（%） | 评价得分 | 评价分值占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.决策 | 15 | 12.5 | 83.33% |
| 2.过程 | 20 | 15.5 | 77.5% |
| 3.产出 | 35 | 33 | 94.29% |
| 4.效益 | 30 | 21.5 | 71.67% |
| 综合绩效 | 100 | 82.5 | 82.5% |

（二）成本效益分析

1.产出分析

截至2022年12月31日，实际到位财务总监及外部董事26人，服务菏泽市14家国企。

2.成本效益分析

项目支出严格按照支出标准控制，薪酬发放执行菏泽市规定的发放标准，未超出工资成本控制，成本控制率为100%。且委派人员数达到最大限度控制，每名财务总监在2个国企集团任职，同时兼任任职国企的外部董事；每名专职外部董事同时在3个国企集团任职；每名兼职外部董事同时在2个国企集团任职。从委派人员数量上看，遵循了最大化节约成本的原则。

项目形成了较完善的财务总监和外部董事管理体制、国资国企监管体制，委派财务总监和外部董事尽力发挥工作效能，但是由于委派到位人数不足，工作责任和工作强度相对较大，社会效益指标得分率为80%，可持续影响指标得分率为70%，政府相关管理部门及服务对象满意度分别为87.07%、84.97%。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

项目单位通过加强管理制度建设、管理体制建设，形成了较完善的监督、考核、管理体系。2022年，菏泽市国资委制订了菏泽市市属企业财务总监管理办法、外部董事管理办法、财务总监薪酬管理办法、外部董事薪酬管理办法、日常管理细则、财务总监工作报告管理办法、财务总监履职考核办法、董事考核办法，以及关于规范外部董事、财务总监劳动关系管理的通知、关于设立委派财务总监、外部董事党支部的通知等管理制度和工作举措。

出台了关于建立市属国有企业外部董事人才库和财务总监人才库的通知，以提升后备人才保障。但是，由于我市相关人才储备有限，实际选拔出的委派人员数量尚不能满足工作需要。市属国企配合项目实施情况也有待提高，虽然国资委在委派财务总监和外部董事前，严格落实组织实施流程，印发了委派的通知，并进行了组织发动，但是由于财务总监、外部董事与国企，属于监管和被监管的关系，短时间内无法做到完全相互理解和包容、支持，工作配合的流程也需要进一步理顺。

（二）存在问题及原因分析

1.项目目标规划不够明确

- 项目目标年度计划不清晰，导致绩效目标产出数量（21人）与申请项目资金量（按委派28人申请资金）不匹配。可持续发展影响指标不够明确，较难衡量。

- 2.项目过程管理有待加强

首先，资金管理需加强。因未充分考虑到2022年实际委派到位人数与项目预期总目标的差异，导致预算执行率偏低；因资金管理严谨性不足，往来款频繁，存在部分管理风险。

其次，组织实施过程中管理有效性不足。管理制度有待进一步细化、修订和完善，制度制订的有效性需要提升，财务总监工作报告管理办法未及时建立配套制度，财务总监管理办法与考核办法在考核内容和考核措施上存在一些出入。

3.实际委派人数未达到预期

因未充分预计菏泽市相关管理人才储备现状，截止2022年12月，符合条件的财务总监和外部董事委派人数，未达到预期计划，人员到位率为92.86%。

4.项目效益有待提升

一是项目在形成完善的财务总监和外部董事管理体制、国资国企监管体制方面，均需进一步加强，以提升社会效益。

二是可持续影响因素需要提升。后备人才保障不足，存在地方人才储备有限的瓶颈制约。企业对委派财务总监和外部董事的工作配合度需要进一步提高。

三是政府管理部门及服务对象满意度分别为87.07%、84.97%，均有待进一步提高。

五、有关建议

（一）制定清晰的年度计划，强化绩效目标管理

建议项目单位进一步改进和细化、完善项目绩效目标，使目标与实际情况相匹配，各项指标更加明确、清晰、可衡量。

- （二）进一步加强项目过程管理

首先，建议进一步加强项目资金管理，强化预算管理的科学性，并严格按照预算批复用途支出，避免因往来款较多引发资金管理风险。

其次，建议进一步细化、修订和完善相关管理制度，及时制订出财务总监工作报告管理办法的配套制度。同时，确保管理办法与考核办法的科学性，及前后一致性，提升制度的张力和制订的有效性。

（三）确保项目产出满足实际需求

建议进一步加强委派财务总监和外部董事队伍建设，确保人才队伍稳定、素质不断提升，委派人数计划执行到位，满足工作需求。

- （四）进一步提升项目效益

一是建议修订并完善考核指标体系，进一步提升财务总监和外部董事履职效能。同时，规范企业与委派财务总监、外部董事的沟通机制，确保沟通协调畅通，最大化发挥委派财务总监、外部董事作用。最终形成完善的财务总监和外部董监管体制、国资国企监管体制。

二是建议拓宽委派财务总监和外部董事的来源渠道，突破地方人才储备有限的瓶颈制约，并妥善考虑委派财务总监和外部董事任职期满后的工作问题，避免后顾之忧，优化人才配置。同时，引导财务总监和外部董事强化自身能力建设，积极主动提升政治、业务素质，进一步增强项目的可持续性发展。

三是建议进一步加强政府相关管理部门间的沟通、协调，避免出现因沟通不畅形成管理误区。同时，增强对项目服务对象的引导，提升国企配合度，使之在愿意接纳的基础上有效融合委派财务总监、外部董事管理，增进理解与配合，从而不断提升项目效能，提升政府管理部门及服务对象满意度。