菏泽市2022年度粮食风险基金

项目支出绩效评价报告

- 项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为确保粮食安全、提高粮食调控能力、保障突发事件粮食供应、维护社会稳定，国务院2006年印发了《关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见》，提出了“产区保持3个月销量、销区保持6个月销量”的要求。2019年山东省财政厅、山东省发展和改革委员会、山东省粮食和物资储备局等六部门联合印发了《山东省省级农业政策补贴和粮食风险基金管理暂行办法》（鲁财金〔2019〕24号）。

菏泽市先后制定了《菏泽市地方储备粮管理办法》《粮油资金管理办法》《市级储备粮油轮换风险准备金管理办法》等相关制度，对粮食风险基金的使用及地方储备粮油的具体管理作出了规定，建立健全在粮食购销、储备、资金管理等方面的监管制度和体制机制，力求通过政府宏观调控，保障粮食供求平衡和安全稳定。

2.项目资金拨付及使用情况

2022年，菏泽市安排预算资金2682.49万元，其中，中央转移支付资金1369万元、菏泽市市级财政资金1313.49万元；主要用于储备粮（油）保管费、地方储备粮（油）贷款利息、轮换费用补贴和绿色仓储升级改造工程四个方面。实际支出2682.49万元。

其中，粮油储备及轮换所需经费1196.32万元、农发行贷款利息1035.56万元、绿色仓储升级改造经费305万元，应急成品粮油储备费用补贴145.61万元。

3.项目内容和实施情况

2022年度，菏泽市安排粮食风险基金预算资金2682.49万元，完成储备粮储备110396.40吨、成品粮储备3095吨、食用油储备900吨、储备粮及成品粮轮换15571.2吨、绿色仓储升级改造库容5.147万吨等任务，达到粮油储备质量合格、管理规范、粮食市场价格稳定的目的。

4.项目组织管理

菏泽市财政局：安排地方储备粮油的贷款利息、管理费用等财政补贴预算及支付，并负责地方储备粮油财务执行情况的监督检查工作。

菏泽市发改委：会同菏泽市财政局按照上级要求，拟订全市地方储备粮油规模、总体布局和动用的宏观调控方案，报菏泽市人民政府批准。负责地方储备粮油的管理。负责研究提出本级储备粮油轮换计划并监督执行；对本级储备粮油的数量、质量和储存安全实施监督检查。

农发行菏泽市支行：负责安排地方储备粮油的贷款及相应的信贷监管工作。

菏泽市储备粮油管理有限公司、菏泽市粮油中转储备库有限公司、菏泽华瑞面业有限公司、菏泽市粮油购销储运有限公司、菏泽市硕丰粮油收储有限公司5家市直国有企业：负责地方储备粮油管理工作，并对地方储备粮油的数量、质量和储存安全负责。

（二）绩效目标

1.项目总目标

保证储备粮油数量真实、质量完好和储存安全，调节粮油供求总量，维护粮油市场稳定，应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况，发挥储备粮油在国家宏观调控中的作用。

2.年度绩效目标

2022年度，菏泽市安排粮食风险基金预算资金2682.49万元，完成储备粮110396.40吨、成品粮储备3095吨、食用油储备900吨、储备粮及成品粮轮换15571.2吨、绿色仓储升级改造库容5.147万吨等任务，达到粮油储备质量合格、管理规范、粮食市场价格稳定的目的。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

全面评价粮食风险基金项目目标实现情况和制度建设情况；重点评价专项资金使用规范性、项目产出与计划的相符性、效益的实现与预期的相符程度。

2.评价对象

评价对象为菏泽市2022年度市级粮食风险基金2682.49万元。

3.评价范围

评价范围包括5个市直粮油承储企业，分别是菏泽市储备管理公司、中转储备库公司、华瑞面业、购销储运公司、硕丰公司及其所属粮库。评价基准日为2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）绩效评价指标体系

菏泽市市级粮食风险基金专项资金支出绩效评价指标体系分为决策、过程、产出和效益4大类，分别占10%、25%、35%和30%的权重。

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

| 指标 | 权重（%） | 得分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10.00 | 9.00 | 90.00 |
| 过程 | 25.00 | 20.00 | 80.00 |
| 产出 | 35.00 | 28.00 | 80.00 |
| 效益 | 30.00 | 28.00 | 93.33 |
| 合计 | 100.00 | 85.00 | 85.00 |

成本效益分析：该项目预算资金与实际产出相符，资金支出与粮食存储业务实施内容相关度较高，但个别储备粮代储企业实际存储成本低于财政补贴标准，成本控制措施有待进一步加强。

总体上看，该项目资金拨付及时，管理制度较为健全，项目计划进度安排科学合理、约束有效，资金到位及时。同时，评价也发现项目还存在绩效指标量化程度不够、资金使用合规性不足、存在个别企业未按要求完成储备计划、绿色仓储升级改造工程个别项目未按时完成、项目相关企业未制定设备及时更新相关措施等问题。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1.建章立制，强化组织保障

菏泽市出台了《菏泽市地方储备粮管理办法》等管理制度，管理体系健全完善；在粮食管理方面相关部门分工明确，积极沟通协调，统筹工作推进，有效保障了项目的顺利实施。

2.利用科技设备，科学监测粮情

各粮油储备库利用全程监控设备、自动恒温设备以及电子温感监测器等科技设备，实时监控储备粮在储期间粮食状况，进一步提高储备粮储存安全性，降低储备粮损耗率。

3.强化应急措施，保障粮食价格稳定

在确保市政府调控粮食市场供给的主动性下，满足重大自然灾害、重大疫情等突发事件应急需求，在社会民心稳定方面发挥重大作用。确保粮油市场价格稳定，在市区粮食出现紧张状况时，能及时按政府部署，提供应急粮食，保障粮油供给和价格稳定。

4.改善基础条件，大力实施绿色仓储升级改造工程

按照“政府储备粮食绿色仓储全覆盖”要求，对菏泽华瑞粮食储备有限公司等3家公司储备粮库仓房进行全面升级改造，大大改善菏泽市仓储企业粮食储存条件。

（二）存在问题及原因分析

1.部分计划未完成

一是储备粮计划未完成，绿色仓储升级改造工程未完成。截至评价日，粮油购销储运公司第二标段工程未按期完成，其他工程虽已完成但未验收。

2.承储企业履行主体责任不力

一是个别承储企业转嫁储粮任务。硕丰公司和储备粮管理公司属菏泽市储备粮承储企业，因自身仓库容量不足将由自身承担的承储任务委托给其他企业承担，转嫁了储备粮主体责任，存在管理风险。

二是个别承储企业执行补贴成本不到位。硕丰公司与华瑞面业签订代储协议，在费用补贴方面却未能足额支付补贴费用，造成每吨20元的差额，涉及资金80.79万元。

三是个别承储企业选定代储企业把关不严。《山东省地方储备粮管理办法》明文规定，地方粮食储备企业不能存在混合经营的情况。华瑞面业本身经营成品粮业务，存在混合经营的情形，而硕丰公司选择华瑞面业为代储企业，违反了上述管理办法。

3.储备企业日常管理制度执行不严

经现场调查发现，储备企业普遍存在日常管理制度执行不严格，用于储备粮管理的“地方储备粮专卡”填写不规范，要素不齐全。

4.项目管理制度有待完善，项目可持续机制不够健全

一是经现场调研与资料查阅，项目实施单位的财务和业务管理制度基本健全，但缺少储备粮损耗处理管理制度，未建立健全储备粮承储企业政策执行情况绩效评价制度。二是项目相关企业未制定设备及时更新的相关措施，项目缺少后续运维机制。

五、有关建议

## （一）严格标准，尽快补齐未完成的储备粮计划

建议菏泽市发改委督促硕丰公司，在菏泽市2023年度粮食收获期，尽快完成储备粮计划任务，保证储备粮足额储存。

## （二）多措并举，加快推进绿色仓储升级改造

一方面，督促施工企业加快工程进度，科学组织施工，尽快组织验收，使新增仓容量及早发挥作用。另一方面，建议菏泽市发改委研究制定菏泽市粮食仓储设施建设和维修改造计划，实现绿色仓储升级改造全覆盖，全面提升地方粮食仓储能力。同时，积极推广应用储粮新工艺新技术，加强粮库智能化升级改造，不断提高储粮科技含量，实现仓储工作的智能化、机械化、规范化，全面提高仓储管理工作水平。

## （三）压实责任，防范储备粮管理风险

一是尽快选定承储企业。针对仓储容量不足的客观实际，建议菏泽市发改委抓紧时间研究解决措施，尽快选定符合条件的承储企业，签订承储协议，使委托代储变为直接储存管理。二是足额支付储备粮补贴费用。菏泽市发改委应于2023年12月底前，督促硕丰公司将储备粮补贴费用差额80.79万元支付给代储企业，保证粮食储备补贴成本足额到位，发挥应有效益。三是强化日常管理，规范填制“地方储备粮专卡”，做到填制要素齐全，规范完整，不存漏项。

## （四）着眼长效，保障项目持续健康运行

建议项目单位建立标准化的项目管理体系，包括项目管理流程、标准模板、指南和规范，以及设备更新措施，以确保项目的统一性和规范性，保障项目的长效运行。建议主管部门建立健全储备粮损耗处理管理制度，加强对储备粮承储企业政策执行情况的监督检查，促进项目健康发展。