菏泽鲁西新区河道引调水工程项目

绩效评价报告

- 项目基本情况

## （一）项目概况

### 1.立项背景

菏泽地区水资源严重短缺，水资源保障先天不足。受地理位置、大气环流等因素影响，降水量年际变化较大，降水区域分布不均。总体来讲菏泽西南部水资源较丰富，东北部水资源较匮乏，尤其是丰水期，由于缺少贯通两区域的引调水工程，使得西南部水资源极难输送到东北部地区。同时，由于地下水资源超采严重，菏泽市大部分地区被划为深层地下水禁采区，使鲁西新区等菏泽市东北区域水资源更加匮乏。再者，原有杨湖、张湾和史庄节制闸损毁较为严重，难以满足雨季汛期行洪需求。为解决鲁西新区等东北区域的水资源短缺问题和保障杨湖、张湾和史庄节制闸的行洪需求，山东省人民政府把鲁西新区河道引调水工程列入省重点水利工程建设项目，省级财政按照政策给予一定补助，该项补助由菏泽市人民政府发行专项债券，省级财政还本付息，其他资金由市级筹措。菏泽市河湖流域工程管理服务中心按照菏泽市人民政府赋予的职责分工，为该项目的实施单位。

### 2.实施内容

项目主要建设内容：万福河(日兰高速至裴河闸)河道综合治理工程、张湾节制闸除险加固工程、杨湖节制闸除险加固工程、史庄节制闸除险加固工程。截至2022年12月31日，杨湖节制闸除险加固工程已完工待验收，其余工程形象进度均超过80%。

### 3.组织实施

本项目主管部门为菏泽市水务局，实施单位为菏泽市河湖流域工程管理服务中心，工程资金拨付单位为菏泽市财政局。

### 4.资金投入和使用情况

2022年安排专项债券资金7400万元，截至2022年12月31日，已发行债券资金7400万元。截至2022年12月31日，项目到位专项债券资金7400万元，均拨付至施工方、监理咨询方等，预算执行率为100%。

## （二）绩效目标

### 1.总体绩效目标

通过开展菏泽鲁西新区河道引调水工程，进一步均衡菏泽市区域生产和生活水资源分配，同时完善雨洪资源和灌溉尾水的收集调蓄再利用体系，提高水资源利用效率，推动区域经济可持续发展，提高河道管理管护水平，保障水利设施安全运行，确保河道行洪安全。

### 2.年度绩效目标

2022年度菏泽鲁西新区河道引调水工程计划利用7400万元专项债券资金完成杨湖闸除险加固工程，推进万福河（日兰高速至闸河）综合治理工程，东鱼河张湾节制闸除险加固工程、洙赵新河史庄节制闸除险加固工程主体工程建设，完成工程阶段验收，提高河道管理管护水平，减少地区洪涝损失。

二、评价基本情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.评价目的

本次项目绩效评价目的是对政府专项债券资金的相关性、效率、效益、成本、支撑能力和债务风险进行客观、公正的评价。

### 2.评价对象和范围

本次项目绩效评价对象为2022年度菏泽鲁西新区河道引调水工程项目专项债券资金7400万元。

## （二）绩效评价指标体系

本项目按照《山东省政府专项债券项目资金绩效管理办法》设置评价指标体系，从决策、过程、产出和效益四个方面，设置一级指标4个、二级指标14个、三级指标25个。

三、绩效评价结论

## （一）综合评价结论

2022年菏泽鲁西新区河道引调水工程项目绩效得分81.6分，绩效等级为“良”。具体情况详见下表。

项目综合绩效评价得分情况表

| 评价指标 | 权重（%） | 评价得分 | 评价分值占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.决策 | 15 | 11.6 | 77.33% |
| 2.过程 | 45 | 34 | 75.56% |
| 3.产出 | 30 | 28 | 93.33% |
| 4.效益 | 10 | 8 | 80% |
| 综合绩效 | 100 | 81.6 | 81.6% |

## （二）成本效益分析

### 1.产出分析

截至2022年12月31日，杨湖节制闸除险加固工程进度达到100%，万福河（日兰高速至裴河闸）河道综合治理工程进度达到86.27%，张湾节制闸除险加固工程进度达到82.3%，史庄节制闸除险加固工程进度达到81.32%。根据提供的各工程的分部分项验收资料，分部分项验收合格。

### 2.专项债券资金成本控制情况

2022年安排专项债资金7400万元，实际到位7400万元，已全部投入使用，没有出现超支现象，成本控制较好。

### 3.效益分析

杨湖节制闸除险加固工程已完工但未验收，其余工程形象进度仅超过80%，已完工项目能有效发挥应用效益，有利于河道行洪安全，提高河道管理管护水平，缓解水资源短缺，其他项目效益暂不明显。

# 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

## （一）项目主要绩效

项目单位重视做好各参建单位的协调工作，揉合各参建单位形成合力，为工程按计划施工奠定基础；同时严格执行交底、互检、巡查、抽检制度，保障施工质量；对原堤防薄弱段进行加固，减轻河道的淤积速率，已完工程有效提升了河道防洪和除涝能力。

## （二）存在问题及原因分析

1.未按合同约定支付工程监理服务费，存在超前支付工程监理服务费现象。

2.已实施项目存在资金到位不及时现象。

3.项目过程管理有效性不足，存在部分管理风险。一是项目单位组织实施过程监管不严，部分资料数据不匹配。二是可能会因为拆迁不到位影响项目整体工期进度。

4.部分工程成本超出财政审定预算。

# 五、有关建议

## （一）加强项目付款进度审查，严格执行合同条款。建议项目单位加强项目付款进度审查，严格按照项目建设进度匹配合同约定付款进度，根据合同约定的付款进度对应拨付项目资金，保障项目资金有效使用，提高财政资金配置有效性。

（二）按时保障资金需求，以免产生不必要的纠纷，进而影响项目建设进度和质量。

## （三）加强组织实施过程管理，保障项目顺利完工。建议项目单位加强组织实施过程管理，严格按照项目管理要求履行监管职责，确保项目资料真实可靠；加强部门协调沟通，尽快解决土地征迁问题，加快项目进度。

## （四）加强项目成本管理，严格控制项目成本。建议项目单位加强项目成本管理，严格控制项目成本，严格按照财政审定预算执行项目成本，对于执行过程中发生偏差的项目，及时纠偏，调整资金支出计划，提高成本控制有效性，进而提高资金使用效益。