菏泽医学专科学校新校区建设项目

绩效评价报告

鲁中慧咨字[2022]35号

委托单位：菏泽市财政局

建设单位：明康科技投资有限公司

评价机构：山东中慧会计师事务所有限公司

2022年10月

# 菏泽医学专科学校新校区建设项目

# 绩效评价报告

鲁中慧咨字[2022]35号

受菏泽市财政局委托，山东中慧会计师事务所有限公司对菏泽医学专科学校新校区建设项目进行绩效评价。被评价单位责任是提供评价所需要的资料，并对所提供资料的真实性、合法性、完整性和有效性负责，我们的责任是根据《财政部项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《山东省政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（鲁财预〔2021〕53号），结合《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》，按照独立、客观、公正的原则，对项目的产出、管理、过程、效益进行客观评价。

一、项目概况

（一）项目背景

2018年9月6日，中共山东省委、山东省人民政府印发了《关于突破菏泽、鲁西崛起的若干意见》（鲁发〔2018〕39号），明确指出“推动菏泽医学专科学校提高办学层次，提升办学质量，适时升格为本科院校”，为学校改建本科院校提供了政策支持和依据。

（二）项目内容及实施情况

菏泽医学专科学校新校区项目计划总投资为319581万元，项目建筑面积共326320平方米。项目位于菏泽市牡丹区，南至北外环路、西至齐鲁工业大学菏泽校区、北至规划路、东至兴民路，项目占地面积649931平方米(974.9亩）。截止评价日，项目主体建筑共34幢已经全部开工，其中18幢建筑主体已经建设完成，7幢正在进行二次结构施工，16幢建筑主体尚在建设中，项目计划于2023年9月竣工验收交付菏泽医学专科学校使用。项目由菏泽市政府筹资建设，菏泽市政府委托明康科技投资有限公司负责项目立项、建设，建设后整体移交给菏泽医学专科学校。

# （三）资金安排及支出情况

# 本次评价对象为菏泽医学专科学校新校区项目支出的地方政府专项债券资金54000万元。截止评价日，菏泽医学专科学校新校区投入的建设资金共计152500万元，具体包括菏泽市财政拨付预算资金88500万元，地方政府专项债券资金54000万元，菏泽家政职业学院预付10000万元（新校区建成后菏泽医专老校区部分资产将置换给菏泽家政职业学院，10000万元为菏泽家政职业学院预付资产购置款）。

# 二、评价结论

经综合评价分析，菏泽医学专科学校新校区建设项目综合得分为82.95分，绩效评定级别为“良”。具体得分情况见下表：

表1.项目绩效评价指标总体得分表

| 评价内容 | 标准分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 9 | 90.00% |
| 管理 | 30 | 25.95 | 86.50% |
| 产出 | 45 | 33 | 73.33% |
| 效益 | 15 | 15 | 100% |
| 综合得分 | 100 | 82.95 | 82.95% |
| 绩效级别评价 | 良 |  |  |

三、项目绩效分析

（一）项目决策情况

1.项目立项指标分值3分，得分3分。评价认为：菏泽医学专科学校新校区项目立项依据充分，符合《中共山东省委山东省人民政府、关于突破菏泽、鲁西崛起的若干意见》等文件要求；项目立项程序规范，项目按照规定的程序申请设立，事前已经过必要的可行性研究以及集体决策，各项审批文件、材料符合相关要求。

2.绩效目标指标分值2分，得分2分。评价认为：项目绩效目标依据项目实际建设内容设定，符合客观实际，与实际工作内容具有相关性，未发生偏离情况，项目效益能达到预期水平；项目绩效指标设置明确、清晰、可衡量，能够有效反映和考核项目绩效目标的实现程度情况。

- 3.资金投入指标分值5分，得分4分。截止评价日，项目共投入资金152500万元，由市财政安排项目预算资金142500万元，其中政府性基金预算资金88500万元、地方政府专项债券资金54000万元；菏泽家政职业学院预付10000万元，评价认为项目实际资金投入与项目实际资金需求（319581万元）不匹配，扣1分。

（二）项目管理情况

- 1.资金管理指标分值15分，得分10.95分。截至评价日，项目计划投入152500万元，实际到位152500万元，资金到位率100%；项目实际支出66962万元，预算执行率43.91%，扣2.8分。根据项目建设进度分析，资金的使用进度与项目建设进度基本匹配，建设过程中不存在超进度拨付和拨付不及时的情况；债券的发行管理符合《地方政府专项债券发行管理暂行办法》，地方政府专项债券资金用于项目的建设，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，债券资金主要用于支付项目的拆迁补偿费用，收到债券资金后未对专项债券资金进行专户管理，扣1.25分。

2.组织实施指标分值10分，得分10分。明康科技投资有限公司为菏泽市城市开发投资有限公司全资子公司，作为菏泽医学专科学校新校区项目建设单位，负责向上级管理部门申报建设项目的立项并办理项目报批手续、招标工作，实施项目建设的前期准备，负责项目前期手续工作的办理；根据校区的整体建设规划和具体实施要求，对校区建设实施全过程管理。公司制定的财务管理、预算管理、采购管理、招标管理等制度建立健全，菏泽医学专科学校新校区项目在建设过程中遵守相关法律法规和相关管理规定，项目相关采购活动手续完整、合规，项目合同书、验收报告、材料检测等资料齐全并及时归档。项目施工环节中：施工方案、施工组织设计以及开工报告齐备，监理单位发现施工中的问题向施工提交监理通知单或隐患整改通知，施工单位整改后向监理单位提交整改回复，通过现场查看施工日志和监理日志，及时、完整，过程验收、分布分项验收情况制度执行到位，合同签订、资金支付等环节执行建设单位的相关制度。

债券还本付息指标分值2分，得分2分。截止评价日，地方政府专项债券资金还未到还本日期，经查阅建设单位财务资料，2022年8月支付专项债券利息3002500元，利息在财政规定的时间内进行了支付。经与财政部门沟通，项目专项债券收支、还本付息纳入了财政政府性基金预算管理。

信息公开指标分值3分，得分3分。菏泽医学专科学校新校区项目在《中国地方政府债券信息公开平台》及时、真实的公开项目信息，符合专项债券公开要求。

（三）项目产出情况

1.产出数量指标分值12分，得分12分。菏泽医学专科学校新校区项目制定了项目建设计划，项目建设计划完备。评价组进入施工现场查看施工情况，检查监理月报以及施工单位、建设单位、监理单位参加的周例会会议记录以获取建设实际完成数。由于项目还在建设中，项目计划建设主体建筑共34幢，截止评价日实际建设34幢，评价组根据实际情况将建设实际完成数与建设计划数进行分析比对，项目建设计划完成率达到100%。

2.产出质量指标分值12分，得分12分。基于项目特点，我们设置建筑材料检测合格率和过程验收合格率两个指标来进行质量评价。评价组核验材料进场相关制度执行情况，菏泽医学专科学校新校区项目建设施工过程中用到的各种建筑材料完全按照要求及时检测并出具检测报告，进场报验单、材料检测报告等资料齐全且按时归档。评价组抽取了50份包括钢筋、水泥、蒸压加气混凝土砌块等材料的检测报告，建筑材料检测合格率100%，达到目标值要求。

评价组对项目施工过程中保证工程质量的相关制度和执行情况进行了跟踪评价。建设施工过程中按照行业规范进行了相应的过程验收、过程审查、和分步分项验收等工作，监理单位对发现的问题向施工单位提交监理通知单和隐患整改通知书，施工单位整改完成后提交整改报告书。评价组查阅了监理通知单、隐患整改报告书、监理月报等材料，截止评价日两个月前监理单位提出的整改要求，施工单位均按时整改完成并且提报整改通知单。截止评价日前两个月监理单位提出的个别问题，由于工艺比较复杂尚未整改完成，监理单位会在例行检查中对尚未整改的问题再次提交监理通知单，评价组通过检查监理月报、周例会会议记录和现场查看的方式来确认施工单位正在对现存的问题进行整改。

- 3.产出时效指标分值12分，得分0分。菏泽医学专科学校新校区项目制定了建设进度计划，建设计划清晰、进度时间点明确。根据建设计划及工程施工合同，菏泽医专新校区（东区）约定预2022年6月30日前完成项目所有内容的的工程施工，具备使用条件；菏泽医专新校区（西区）约定：2022年10月31日前完成项目所有内容的的工程施工，具备使用条件；根据2021年9月2日召开的《菏泽医专建设推进会的要求》，新校区需在2022年6月底前完成建设任务，9月份开学时建成投入使用。截止评价日，项目主体建筑共34幢已经全部开工，其中18幢建筑主体已经建设完成，7幢正在进行二次结构施工，16幢建筑主体尚在建设中，项目整体建设进度及时率低于60%，扣除相应权重的分值12分。目前建设单位调整了施工进度计划，评价组通过现场勘查与建设单位提供的施工进度表相比较，截止评价日，施工进度中应当完成的分部工程都已经完成。

- 4.产出成本指标分值9分，得分9分。由于菏泽医学专科学校新校区项目还在建设中，评价组通过项目已经完工的进度与实际发生的项目支出进行分析，项目工程整体建设成本支出与建设计划进度匹配。评价组抽取了项目实施过程中已经支出完成的勘察设计费、招标代理费、前期工程咨询费等资料，将预算金额与实际支出金额比较分析，实际支出金额均小于预算金额，成本支出控制率达到100%。

（四）项目效益情况

人才培养和办学层次带动情况指标分值10分，得分10分。主管部门、使用单位、周边群众满意度指标分值5分，得分5分。由于项目仍在建设中，新校区所带来的的各项效益还未得到实现，评价组选择对不同单位实行差异化调查的方式来获取满意度指标。评价组对主管单位采用访谈的形式，对使用单位、建设单位、施工单位、周边群众采用调查问卷的方式，针对不同的群体我们设置了不同问题来提高满意度指标的精准度。由于针对不同调查对象调查问卷的问题不同，我们通过线下逐个单位调查的方式来实现差异化调查。

评价组对项目使用单位以及主管部门就菏泽医学专科学校新校区项目进行了访谈，使用单位以及主管部门对项目表示满意。在满意度社会调查中，评价组总共收回212份问卷，其中100%的被调查者认为菏泽医学专科学校新校区项目建设有利于带动医学人才培养、办学层次提高，93.99%被调查者对菏泽医学专科学校新校区项目表示非常满意或者满意，96.5%的被调查者认为菏泽医学专科学校新校区的建设能带动周边经济氛围。

四、项目主要经验及做法

为提高项目现代化建设水平，本项目采用了多项新技术应用和安全管控措施，并取得了山东省建筑施工安全文明标准化工地等荣誉称号。具体情况如下：

（一）施工过程成本控制严谨

- 为严格控制施工成本，高效利用财政资金，建设单位严格把控每个施工环节和工艺，对施工图纸和工艺进行了优化，以达到加快进度、节约成本的目标。根据现场实际情况和施工条件，建设单位及时与设计方沟通，将外墙饰面砖变更为了外墙真石漆，既节省了投资又加快了施工进度，做到又快又好的推进项目建设。

（二）现场安全和质量管控力度强

- 从项目建设初期，建设单位对各参建单位在质量管控和安全文明施工方面提出严格要求，力争将本项目打造成样板工程、精品工程。在施工过程中，施工单位严格按规范和标准施工，严格落实省市安全文明工地相关要求。2022年度，本项目C-1图书馆获2021年山东省安全文明标准化工地荣誉称号，B-5实训楼获山东省优质结构杯荣誉称号，体现了较好的管理水平。

（三）积极引进新工艺，落实低碳环保节能措施

- 项目改变了二次结构传统加气块砌筑方式，在不增加综合造价的前提下，引进ALC一体板和陶粒板施工工艺，落实低碳环保节能措施。

五、存在的问题及原因分析

（一）项目建设进度滞后

截止评价日，项目主体建筑共34幢已经全部开工，其中18幢建筑主体已经建设完成，7幢正在进行二次结构施工，16幢建筑主体尚在建设中，还有100亩土地尚未完成征收拆迁，项目建设进度滞后。经进一步了解，主要是因为项目建设在拆迁清障过程中花费的时间大于计划时间以及疫情防控等因素，导致项目建设进度滞后。

（二）政府专项债券资金未通过专户核算

截止评价日，财政拨付菏泽医学专科学校新校区项目地方政府专项债券资金54000万元，建设单位对于收到政府专项债券资金未进行专户核算，不符合地方政府专项债券资金管理相关要求。主要是因为建设单位对债券管理相关政策了解不充分。

（三）项目置换来的资产运营方案未制定

经查阅项目资料及现场访谈，建设单位通过项目建设置换来的资产下一步如何运营，如何实现有效现金流，以增强项目专项债资金的还本付息能力，目前项目建设单位还未制定完善的运营方案。主要原因是菏泽医学专科学校老校区置换工作还在评估审计过程中，以及新校区投资额与老校区评估价值的差额如何来兑现，目前尚无明确意见。

六、项目建议

目前项目还在建设阶段，建设单位应合理分配资金和加强建设进度把控，按照既定项目目标，合理规划，提高项目建设管理效率。针对目前项目现状和性质，从项目建设总体目标出发，对以下方面提出建议：

（一）增加预算投入，加快项目建设进度。

- 1.截止评价日，还有100亩土地尚未完成征收拆迁，整体建设进度还达不到60%，一是建设单位加大预算执行力度，合理分配资金使用，推动建设进度；二是建设单位要加强与财政资金管理科室关于项目预算资金分配额度的沟通，及时汇报项目工作进度和资金需求，加大政府性基金预算对本项目的投入力度，以保障项目正常交付使用和预期社会效益的实现。同时建设单位要通过土地开发收益、政府专项债券（续发）、固定资产置换等多种方式筹措资金，拓宽融资渠道，提高公司现金流以保障项目后续正常建设。

（二）完善专项债券资金管理

加强政府专项债券资金的核算管理，专门制定专项债券资金使用管理办法，建设单位应当设立专户进行管理、核算，以保证专项债券资金使用合规性，防止出现专项债券资金出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）制定资产运营方案，提高项目收益。

- 项目建设单位明康科技投资有限公司作为专项债券还本付息的责任方，要加快制定将菏泽医学专科学校老校区资产置换后的运营方案，根据资产特点，提前做好运营规划，对于资产置换所带来的现金流有合理、科学估算，以保障债券资金还本付息的现金流的稳定性。另外，制定债券资金及利息还款计划，明确还款来源，同时结合财政要把还款计划纳入政府性基金预算管理之中，以保障后续预算资金管理分配。