# 菏泽家政职业学院平安校园视频监控升级改造政府采购项目支出绩效评价报告

一、项目概况

菏泽家政职业学院是经山东省人民政府批准、教育部备案的专科层次的国办全日制普通高校，始建于1958年，坐落于单县。该校是中国第一所独立的家政学院。随着招生规模的不断扩大，学生与社会的互动也越来越频繁，校内安全管理环境日趋复杂，而学院现有校园监控设备已不能满足现阶段学校安防综合管理的需求，同时结合《山东省学校安全条例》第二十七条规定，亟需建设一套智能安防综合管理平台系统，以满足平安校园建设的基本要求。由此，学院向菏泽市财政局申请设立2021年度平安校园视频监控升级改造项目（以下简称“该项目”或“项目”），用于对学院视频监控设备的升级改造。

二、资金安排及支出情况

（一）资金安排

该项目资金来源为市级财政资金，菏泽家政职业学院于2021年向菏泽市财政局申请项目资金292万元，后于年底收回。2022年4月8日，学院向菏泽市财政局申请该项目2022年度预算286.5万元。菏泽市财政局实际批复预算286.5万元。

（二）支出情况

截至2022年8月31日，菏泽市财政局拨付项目资金286.5万元，学院实际支出281.0361万元，结余5.4639万元，预算执行率为98.09%。

三、项目内容及实施情况

（一）项目内容

项目计划建设内容包括新建设点位680个和改造现有点位71个，主要内容如下：一是实现学校室外场所视频监控全覆盖；二是实现学校各楼宇内走廊、楼梯、楼宇出入口等全覆盖；三是实现校园出入口管理、车辆识别管理、周界防护、电子巡查等应用；四是建设监控应急与指挥中心，实现校园24小时监控视频服务。

（二）实施情况

截至2022年8月13日（合同约定完成时间），项目工作未能全部完成；截至2022年9月30日，系统软件功能调整工作仍未完成。项目总体产出完成率约为90%。

四、绩效评价得分及等级

通过评价，该项目最终得分85.60分，评价等级为“良”。其中，项目决策满分10分，得分10分，得分率100%；项目过程满分60分，得分56分，得分率93.33%。主要扣分原因为采购协议规范性不足、专家评审费发放主体错误、履约验收合规性暂无法评判；项目产出满分15分，得分9.6分，得分率64%。主要扣分原因为项目工作未按照约定时间完成，且未完成验收；项目效益满分15分，得分10分，得分率66.67%。主要扣分原因为项目工作仍未完成和投入使用，项目效益尚未发挥，项目效益实现程度和满意度情况暂无法准确评判。具体得分情况见下表。

表 平安校园视频监控升级改造项目绩效评价得分情况表

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性（2分） | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | 2.00 | 100.00% |
|  | 资金投入(6分) | 预算编制科学性（6分） | 6.00 | 100.00% |
| 过程 （60分） | 组织实施（60分） | 项目预算执行经济性（2分） | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 内控建设完整性（4分） | 4.00 | 100.00% |
|  |  | 采购需求科学性(6分) | 6.00 | 100.00% |
|  |  | 采购计划完整性（4分） | 4.00 | 100.00% |
|  |  | 采购活动组织合规性（32分） | 28.00 | 87.50% |
|  |  | 合同管理规范性（8分） | 8.00 | 100.00% |
|  |  | 信息公开规范性（4分） | 4.00 | 100.00% |
| 产出 （15分） | 产出数量（4分） | 实际产出率（4分） | 3.60 | 90.00% |
|  | 产出质量（4分） | 产出达标率（4分） | 2.00 | 50.00% |
|  | 产出时效（4分） | 完成及时性（4分） | 1.00 | 25.00% |
|  | 产出成本（3分） | 政府采购节支率（3分） | 3.00 | 100.00% |
| 效益 （15分） | 项目效益（15分） | 社会效益（10分） | 7.00 | 70.00% |
|  |  | 服务对象满意度（5分） | 3.00 | 60.00% |
| 合计 |  |  | 85.60 | 85.60% |

五、主要绩效

- （一）采购过程实施公开公正。菏泽家政职业学院严格按照政府采购法和采购实施条例以及学院采购管理暂行办法的规定开展采购文件编写和审定、招标流程规范、采购意向公开、参数论证、中标人确定、项目招标和中标公告发布等工作，确保确保项目各环节的公开、公平、公正。

- （二）采购预算编报严谨规范。菏泽家政职业学院重视采购经济性。考虑到视频监控设备的技术专业性和复杂性，同时便于对接学院已建成的信息化系统，经学院领导开会研究决定，该项目由学院信息中心牵头，安保处共同配合完成。在经项目前期考察后，设计编写项目方案；在确定好招标代理公司后，对项目整体参数是否完善、是否存在倾向性等因素进行专家论证；依据专家论证调整后的项目内容编制预算，并报财政部门申请预算。

六、存在问题

- （一）采购组织管理不够规范。一是采购组织工作不够规范。《采购代理委托协议》中的预算金额与调整后的《政府采购计划》和《招标文件》中的金额不一致。在先有采购计划后有采购代理委托的原则下，《采购代理委托协议》与《政府采购计划》的金额不一致，且《招标文件》公示金额与《采购代理委托协议》不一致，说明《采购代理委托协议》签订金额未严格依据采购计划签订；二是评审专家费用支付不够合规。专家费支付应按照《山东省政府采购评审劳务报酬标准》（2017）的要求，由采购人或集中采购机构支付专家评审费，但实际由代理机构进行支付，涉及资金3500元。

- （二）项目产出效益发挥滞后。项目履约验收进度滞后，且项目效益未能及时发挥。项目合同签订时间为2022年6月13日，合同约定工期为“合同签订之日起60日内供货安装调试完毕，并通过验收”，即按照合同约定，完工时间应为2022年8月13日，但截至评价工作结束，项目仍有部分系统软件功能调整工作未完成，产出完成时间明显滞后，进而造成履约验收滞后，建设成果无法投入使用，项目效益未能及时发挥，项目满意度情况无法及时掌握。

七、整改建议

- （一）提升采购管理能力，做好采购日常工作。一是规范采购过程，严格按照采购流程开展工作。建议项目单位严格按照政府采购工作流程做好“采购计划、政府采购预算、采购意向、采购需求、组织采购、合同订立、履约验收、资金支付、采购质量和采购内控管理”9个环节的相关工作，合理编制采购计划和采购预算，在明确项目采购计划、批复项目政府采购预算的情况下，严格按照计划和预算开展采购组织实施等后续工作，尤其重视把控各环节工作的内容、时间以及政策要求，确保采购管理工作的规范性、时效性、完整性、准确性、科学性、政策落实性和公开透明性；二是严格执行制度要求，提高组织实施规范性。建议项目单位严格执行国家、山东省、菏泽市相关采购管理办法和文件要求，进一步强化采购过程管理，规范采购程序，遵守采购当事人行为规范。针对该项目存在的采购评审劳务报酬支付主体不合理问题，需按照《关于印发<山东省政府采购评审劳务报酬标准>的通知》（鲁财采〔2017〕28号）等文件规定，由采购人或集中采购机构支付专家评审劳务费等，确保政府采购组织实施工作的规范性。

- （二）加快推进项目进度，促进效益及时发挥。建议项目单位接下来严格按照政府采购工作要求做好后续收尾工作。首先，加强项目进度管理，及时推进项目工作进度，并在项目工作完成、达到验收条件、供应商向采购人发出项目验收建议后，在7个工作日内启动项目验收，且验收工作需严格按照相关规定和质量标准进行；其次，项目单位出具验收报告或验收意见后，需在3个工作日内在“中国山东政府采购网”上公开验收意见，公告期不得少于3个工作日；最后，在项目验收完成且收到发票后的5个工作日内按照合同约定的时间节点支付合同款。通过以上工作措施，有效促进项目效果及时充分发挥，促进财政资金使用效益最大化实现。