菏泽市“人才新政30条”政策兑现项目支出绩效评价报告

2022年8月

目 录

一、基本情况	1

（一）政策概况	1

（二）政策预算及支出情况	1

（三）政策内容	1

（四）组织管理	2

二、政策目标	2

三、评价基本情况	2

（一）评价目的	2

（二）评价对象与范围	2

（三）评价依据	3

（四）评价原则及方法	3

（五）绩效评价指标体系	3

（六）评价人员组成	4

四、评价结论与分析	5

（一）综合评价结论	5

（二）绩效综合分析	5

五、成效和主要经验做法	7

（一）完善政策体系，狠抓政策落实	7

（二）重基础保障，抓高端引领	8

（三）提升承载能力，加快平台建设	8

（四）强化服务保障	8

六、存在的问题及原因分析	9

（一）政策制定方面	9

（二）政策产出方面	9

（三）政策效果方面	11

七、相关建议	12

（一）强化事前绩效评估应用，扎实做好政策制定	12

（二）做好顶层设计，切实保障政策稳步落地	12

（三）以市场需求为导向，优化人才引入方案	13

（四）建立政策反馈机制，统筹管理政策兑现资金	14

（五）优化调整人才政策，增强政策吸引力	14

（六）综合结论	16

八、附件	16

附件1：菏泽市“人才新政30条”政策兑现绩效评价得分表	17

附件2：问题清单	26

# 正  文

# 一、基本情况

## （一）政策概况

为对接山东省新旧动能转换“十强”产业及菏泽市的七大主导产业，围绕菏泽市主导产业，整合“牡丹英才”、“菏泽市重点产业领军人才”工程，实施“动能转换领军人才特殊支持计划”，2018年6月菏泽市委、市政府出台《关于印发＜菏泽市人才新政30条＞的通知》（菏发〔2018〕15号）。2019年2月，对《菏泽市人才新政30条》进行了修订。放宽了人才引进条件，加大了人才配套支持力度，使人才政策红利得以更大限度地释放。

## （二）政策预算及支出情况

菏泽市“人才新政30条”政策兑现预算资金2271.42万元（2021年预算资金用于兑现2020年政策），实际支出2140.616万元，预算执行率94.24%。

## （三）政策内容

菏泽市“人才新政30条”修订版（菏发〔2019〕5号）内容涉及实施动能转换领军人才特殊支持计划、加大高端人才支持力度、实施高校毕业生集聚工程、加大技术技能人才培育力度、创优做强人才创新平台、加大人才融资扶持、提高科技人才成果收益、加强人才服务保障、强化政治引领和政治吸纳、打造特色鲜明的引才品牌共计30条政策。

## （四）组织管理

资金管理方面，菏泽市财政局负责资金下发、绩效监控、绩效评价等资金管理；中共菏泽市委组织部、菏泽市招才引智服务中心负责资金预算编制、资金拨付、资金监管等。

项目管理方面，中共菏泽市委组织部、菏泽市发展和改革委员会、菏泽市科学技术局、菏泽市人力资源和社会保障局等有关部门负责组织政策相关人才的认定与奖励的申报，并对引进人才进行后续的跟踪管理。

# 二、政策目标

不断完善人才政策体系；提升高端人才数量；高校毕业生集聚；加大各类创新平台建设力度，努力提升各类创新人才和基层人才的培养、承载能力；优化人才服务保障。为菏泽决胜全面小康、实现后来居上提供强有力的人才支撑，达到引才留才的目的。对2020年符合条件的申报人员、平台应补尽补。

# 三、评价基本情况

## （一）评价目的

为进一步掌握菏泽市“人才新政30条”政策兑现情况，全面评估政策目标实现程度、政策实施状况、综合分析政策实施取得效益和效果，进而为政策的进一步改进、完善或退出提供依据。

## （二）评价对象与范围

### 1.评价对象

菏泽市“人才新政30条”政策。

### 2.评价范围

评价范围覆盖菏泽市9个市直相关单位，全部采用现场评价方式进行，根据补助情况抽取一定数量的县区进行深度调研。现场评价范围为100%。

## （三）评价依据

1.《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2.中共菏泽市委 菏泽市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（菏发〔2019〕22号）；

3.中共菏泽市委 菏泽市人民政府《关于修订〈菏泽市人才新政30条〉的通知》（菏发〔2019〕5号）；

4.评价资金相关的指标文件、政策相关文件、项目管理等文件。

## （四）评价原则及方法

本次绩效评价工作遵循科学规范、绩效相关、公开透明的基本原则。通过对资金的投入、过程、产出、效果的比较和分析，进行综合评价，在不同阶段用比较法及公众评判法。

## （五）绩效评价指标体系

本项目的指标体系一级指标4项：政策制定、政策执行、政策产出和政策效果，下设二、三级指标，总分值设定为100分。

（1）政策制定：分值15分。主要对政策设立、政策质量、政策的完备性等进行评价。

（2）政策执行：分值25分。主要对政策落实、资金管理、政策实施和监督保障等进行评价。

（3）政策产出：分值35分。主要对政策完成数量、质量和时效等进行评价。

（4）政策效果：分值25分。主要对政策实施带来的社会效益、政策可持续性以及满意度进行评价。

评价等级分为四个级别：90（含）-100分为“优”，80（含）-90分为“良”，60（含）-80分为“中”，60分以下为“差”。

# （六）评价人员组成

本次绩效评价工作由菏泽市财政局组织，我公司负责具体执行落实，将为本项目配备专业的人员及相关专家，负责项目的实施，评价工作组成员由我公司拥有绩效评价知识和丰富经验、熟悉被评价项目相关领域的政策法规、有良好职业道德和敬业精神的人员组成。

（七）绩效评价工作过程

### 1.前期准备

主要包括成立评价工作组、开展前期调研、明确项目绩效目标、设计指标体系、确定评价方法、确定现场评价范围、编制社会调查方案、设计资料清单、制定评价实施方案及评价方案论证。

### 2.组织实施

主要包括下达绩效评价通知书、资料收集与核查、现场评价并形成初步评价结果。

### 3.报告撰写与提交

主要包括汇总整理资料底稿、分析形成最终评价结论、撰写绩效评价报告、征求委托方意见并修改、提交报告及其他相关资料。

4.档案整理与提交

整理项目绩效跟踪评价各阶段的座谈记录、评价底稿、收集的财务凭证、管理制度相关文件、现场评价的图片及影像资料等，进行归档，向委托方提交项目绩效评价完整档案。

# 四、评价结论与分析

## （一）综合评价结论

菏泽市“人才新政30条”政策兑现项目支出绩效评价综合得分为80.58分，评价等级为“良”。

（二）绩效综合分析

从“政策制定”来看，指标权重15分，得分13分，得分率为86.67%。菏泽市“人才新政30条”符合《关于实施“人才兴鲁”行动打造新时代人才聚集高地的若干措施》（鲁发〔2020〕2号）政策要求，能够立足菏泽现实问题。政策设立经集体决策，但未组织相关专家对政策的导向、调控、分配功能和保障机制进行充分论证及研判。

从“政策执行”来看，指标权重25分，得分13.28分，得分率为53.12%。在政策落实方面，设立了菏泽市人才工作领导小组，明确各条政策的牵头部门及配合单位。在资金支持方面，预算内容与政策内容基本匹配，申请资金额度按照政策标准编制，制定了《菏泽市市级人才专项资金审核拨付暂行办法》；预算执行率较高，资金使用较为规范，未发现超范围、挪用或改变资金用途情况；在政策执行管理方面，各项政策落实执行基本能够按照相关政策实施细则执行。但仍存在政策年度计划制定不够完善、个别政策兑现资金未纳入该项政策资金统筹管理、政策监督保障机制不够健全等问题。

从“政策产出”来看，指标权重35分，得分32.5分，得分率为92.85%。该项政策共30条，落实执行政策27条，政策总体落实率为90%，政策总体贯彻执行落实较为到位，人才新政执行总体较好，且资金基本能够按照政策制定的标准保障到位，但仍存在个别政策未落实问题（如政策第16条、17条、22条，未见其落实执行相关佐证材料）。

#### 从“政策效果”来看，指标权重25分，得分21.8分，得分率为87.2%。2020年“泰山产业领军人才”入选9人，“外专双百计划”入选1人，其申报项目涉及生物医药、机电设备、新材料等产业，与菏泽市“231”产业体系匹配度比较高，符合菏泽市人才新政预期发展需求，有利于促进菏泽市“231”特色产业发展及新旧动能转换等产业发展。菏泽市2018-2021年共引进博士63人、硕士1244人、本科1850人、省级人才配套工程奖励22人、高级职称45人、高级技师292人。“人才新政30条”实施前，返乡创业人员9.52万人，新政实施后，截至2021年返乡创业人员38.3万人，新增返乡创业人员28.78万人。全市现有返乡创业经济实体10.5万家，以产引才9000余名，聘用专业技术人员1万余人。2020年至2022年上半年专利申请数98项；菏泽学院工程实验室，2020年至2022年上半年发表论文57篇，发明专利19项，实用新型技术专利32项，外观设计专利4项。实现小麦新品种菏麦29、大豆新品种菏豆33两项科技成果转让。“人才新政30条”对促进新旧动能转换等产业发展起到一定的积极作用，人才集聚效应较为明显。但仍存在个别奖励企业未投产运营、个别补助企业荣誉称号被取消等问题，政策效果有待进一步提升。

# 五、成效和主要经验做法

# （一）完善政策体系，狠抓政策落实

根据政策实施情况，在充分调研和广泛征求用人主体意见的基础上，对“人才新政30条”进行了修订，增加配套实施文件，在人才引进、平台建设、服务保障等方面提出一系列支持政策。在落实上，坚持按规定程序严格落实，及时兑现。

# （二）重基础保障，抓高端引领

畅通市直事业单位高层次人才引进“绿色通道”，通过走进清华大学、武汉大学、山东大学等国内知名高校举办双选会引进青年人才。实施“高校毕业生集聚工程”，加快青年人才引进步伐。开展“山东菏泽名校人才直通车”活动，组织市直事业单位、重点国有企业、优秀民营企业，先后走进山东大学、吉林大学等高校，举办人才引进专场双选会。

对接省“产业人才集聚”专项行动，围绕菏泽市“231”特色产业发展需求，进一步完善“人才+团队+项目”引才模式，引进了一批具有引领作用的高端人才。

# （三）提升承载能力，加快平台建设

积极组织申报工程技术中心、工程实验室等各类创新平台，增强企业自主科研创新能力，努力提升各类创新人才和基层人才培养、承载能力。重点扶持山东高端化工研究院等新型研发机构建设，鼓励引进培养高水平研发团队，支撑带动相关产业领域整体发展。组建了菏泽职业学院高端化工研究院，研究院引进的高层次人才在人事档案、社会保险、职称晋升等方面享受事业体制保障。

# （四）强化服务保障

进一步完善高层次人才子女入学、医疗、住房等资源配套服务，全面提升生活环节的舒适度，让各类人才在全社会得到尊重、受到尊敬。

# 六、存在的问题及原因分析

## （一）政策制定方面

## 1.政策监督及考核机制不健全

一是牵头部门和主管单位未建立政策的监督及考核机制及相应的实施细则或管理办法，对执行过程中政策落实情况督导不够及时；二是未针对政策实际情况建立人才的动态管理和考核机制，不能够在政策执行过程中进行有效监控和及时纠偏，仅在政策年度执行完成后调度各项政策落实情况，一定程度上影响政策效果的有效发挥。

## 2.政策知晓率低

满意度问卷（补助对象版）调查结果显示，在“菏泽市人才政策的了解程度”方面，有40.86%的受益对象选择“基本了解或不太了解”，占比较高，在一定程度上说明该项政策知晓率低。

## 3.财务管理不规范

财务管理不规范主要体现在四个方面：一是个别人才专项资金未按规定形式发放。二是个别人才专项资金未按照申报单位发放，从财务的严谨性角度出发，资金的拨付应按照申报单位进行发放。三是个别大额资金以现金形式发放。四是个别主管部门会计核算不规范。

## （二）政策产出方面

## 1.小部分政策未落地

政策第16条（整合人才发展专项资金、产业扶持引导基金，逐步构建规模不低于10亿元的人才科技发展基金）暂未执行。原因是菏泽市政府引导基金面临资金荒的问题，往往出现政府资金短缺情况，难以及时有效发挥杠杆作用，吸引社会资本方参与。菏泽市金融领域发展相对滞后，各类金融企业的数量、种类、专业化能力等均与发达地区相比有一定差距。菏泽市本土基金管理机构管理能力较弱，管理经验不足，筹集社会资本能力有限，使得社会化募资压力突出，造成政策第16条暂未执行；政策第17条（“大力吸纳国内外包括私募股权（含创业）在内的投资机构来菏泽投资，对符合条件的私募股权（含创业）投资基金管理机构给予奖励”）暂未执行，虽然菏泽市积极拓宽基金投入渠道，积极对接优质的私募股权投资基金管理机构，更有针对性地开展基金调研，但受新冠疫情影响持续，经济下行压力显现，基金管理机构普遍存在“现金为王”“资本惜投”等观望倾向，在项目筛选、投资决策上愈发趋于谨慎，基金投资意愿不强，造成政策第17条暂未执行。政策第22条（引进原事业单位人员身份的高层次人才承认其事业单位人员身份）未执行。原因是根据现行的管理规定，在事业单位工作的为事业单位人员身份，而企业引进的人员为企业身份。截至评价日，企业引进的该类人员数量较少，在执行过程中，采用灵活的方式，参照菏泽市“人才新政30条”修订版（菏发〔2019〕5号）第21条，使用高层次人才编制，但在企业工作，执行企业薪资待遇，造成该条政策未执行。

## （三）政策效果方面

## 1.部分公司未生产运营，一定程度上影响政策效果的发挥

受疫情影响，凯维思（山东）智能制造科技有限公司在融资、贷款方面进展缓慢，截至评价日，未有新资金投入，造成公司没有足够的资金对设备进行改造和调试，导致公司迟迟未能正常生产运营，国外的院士及团队无法入驻；山东艾酷博纳米材料有限公司引进山东省“外专双百计划”专家——韩国的高锡勤、宋锡均、金炯德专家团队，受全球新冠疫情影响，交流与往来受到较大冲击，海外专家团队较难到国内进行现场交流和指导。截至评价日，专家团队迟迟未到，无法精准调试设备，试生产产品合格率不高，导致该项目未生产运营。山东继和科技发展有限公司引进泰山产业领军人才石岩，因厂房涉及的第2批次用地未取得用地手续，导致厂房无法进行施工建设，无法进行生产销售。

## 2.部分公司2021年被撤销省级企业技术中心，一定程度上影响政策效果的发挥

菏泽中禾健元生物科技有限公司、山东绿宝珠生物肥业有限公司2020年被认定为山东省企业技术中心。但在2021年山东省企业技术中心评价中，被评价为不合格，撤销山东省企业技术中心，一定程度上影响了政策效果的发挥。

## 3.硕博等高层次人才分布不均衡

2018-2021年，市直单位引进急需紧缺人才303人，企业引进高校毕业生2190人，其中博士生49人，硕士研究生594人。2018-2021年引进的硕士研究生及以上高端人才在市直单位或市属企业的博士43人，硕士350人，占比约61%，10个县区企业引进高端人才（博士6名，硕士244名）仅占比39%。在调研过程中，企业对高端人才尤其是研发人员有需求，但由于区位、经济、实力等综合因素，引进人才有一定难度。人才分布不够均衡，不能够有效解决企业高端人才需求缺口问题，对各县区产业发展带来一定程度的人才缺口制衡。

# 七、相关建议

针对该政策存在的主要问题，给出如下建议：

## （一）强化事前绩效评估应用，扎实做好政策制定

科学开展政策事前绩效评估，从源头上提高政策制定的科学性与完善性。建议将修订“人才新政30条”政策纳入事前绩效评估范围，按要求开展事前评估后方可提交市政府审议。

## （二）做好顶层设计，切实保障政策稳步落地

1.完善政策实施计划，做好执行设计。建议政策牵头部门和各主管部门在年初可依据政策各项具体内容，通过沟通会等多样化方式制定出政策年度实施总体计划，各主管部门结合总体计划内容分别编制部门详细计划，进一步分解措施，明确监管职责，层层压实责任，有效做好执行设计，保障政策稳步落地。

2.建立健全监督机制，助推政策落实到位。建议政策牵头部门可根据实际情况，制定完善的协调联动及监督机制、人才动态管理和考核机制，降低调度成本，将监督考核贯穿政策项目申报、审核、资金发放、后期跟踪等政策执行全过程，加大对政策执行的监督管理力度，及时整改政策执行过程中出现的问题。

3.拓宽政策宣传渠道，加强宣传力度。建议各主管部门加强政策的宣传力度，拓宽宣传渠道，进一步提升宣传效果。一是传统宣传方式。二是打造新媒体矩阵。通过图解等方式，利用新媒体平台开展政策宣传，提高政策知晓率和影响力。三是将宣传贯穿于日常工作。

4.强化财务管理，严格遵守资金执行规定。建议各主管部门财务科室加强学习，提升专业技能，严格遵守《菏泽市市级人才专项资金审核拨付暂行办法》等相关资金管理办法和财务管理制度，按规定的形式、方式和时间等发放相关政策资金，规范政策资金的财务管理和核算方式，进一步提升资金使用的合规性。

## （三）以市场需求为导向，优化人才引入方案

充分利用菏泽市核心产业和优势产业，打造富有吸引力的产业平台，为人才提供发展平台，同时要重视人才尤其是本土人才的后续培育，坚持“环境引才、产业聚才、服务留才”理念，着力营造有利于人才集聚的工作环境、生活环境和人文环境，让人才“引得来”也“留得住”。

继续实施重大科技专项和重点科技研发计划，通过“揭榜挂帅”等方式支持企业开展研发活动。支持企业建设科技创新平台，对获批建设市级重点实验室、技术创新中心等创新平台的单位给予一定资金扶持。

## （四）建立政策反馈机制，统筹管理政策兑现资金

1.建立健全政策反馈更新机制，提高政策落地率

建议各主管部门应及时对上级相关政策调整做出反馈与应对，保持通畅的部门间沟通，通过联席会议等部门协作机制反馈并更新人才政策内容，或出台政策补充条款，从而进一步提高政策落地率。

2.统筹管理政策兑现资金

建议将30条人才政策涉及的所有奖励或补助资金全部纳入到人才政策专项资金中统筹管理。该项措施有利于对政策执行总体情况进行全盘分析考量，可为下一步财政资金分配与政策目标制定等方面提供有效数据支撑；同样，有利于对各主管部门政策资金执行情况进行全面评价与考核，为部门评价和政策改进提供相关依据。

## （五）优化调整人才政策，增强政策吸引力

1.制定人才目录，进一步保障人才引进质量

建议各主管部门和县区应着眼于完善人才分类评价机制，突出能力业绩和需求导向，紧紧围绕菏泽市“231”产业体系，制定出各部门和县区高层次人才分类目录和产业发展紧缺人才目录，建立人才需求清单，使人才分类更全面、合理，更加有重点、有针对性地引进人才。

2.加强自主培育力度，助力“自家孩子”成长

人才引进是短期措施，自主培育是长远之计。建议各主管部门在政策制定时应提高自主培育人才政策比重，加大对本市现有人才尤其是中青年优秀人才的激励培养力度，进一步加强高技能人才队伍建设，实施高层次人才职称绿色通道，鼓励专业技术人员继续教育，提升人员专业素质，激发人才活力，有效助力“自家孩子”继续优化成长。

3.注重人才载体建设，强化人才集聚效应

建议政策制定时注重各类平台、企业等人才载体建设的奖补，通过政策执行推动人才载体的建设，提高各类平台、企业的行业竞争力，做大做强品牌建设，从而更大力度地吸引优秀的行业人才，进一步提高人才集聚效应。

4.优化人才“软环境”，提升人才服务保障水平

围绕人才发展全周期、全链条需求，着力在人才关心关注的子女教育、配偶随迁、医疗与住房保障等方面办实事、解难题，化解人才的后顾之忧，切实从人才自身的角度出发，进一步为人才提供完善舒适的“软环境”，有效为人才提供更加全方位精细化的保障服务，从而提高人才政策吸引力度。

## （六）综合结论

建议菏泽市结合实际情况，对“人才新政30条”进行优化调整后继续实施。

# 八、附件

1.菏泽市“人才新政30条”政策兑现绩效评价得分表；

2.问题清单。

山东和信天程咨询管理有限公司

2022年8月25日

## 附件1：菏泽市“人才新政30条”政策兑现绩效评价得分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1政策 制定 （15分） | 1.1政策设立 （9分） | 1.1.1政策设立迫切性 （1分） | 该项分值1分。菏泽有人才需求且需求迫切，设立政策以解决人才需求问题得1分，否则不得分。 | 1 | 深入剖析菏泽市存在的现实问题，比如高层次人才紧缺、政策开放度不够、人才吸引力不强、人才服务保障不充分等问题，对应提出措施，着力解决引才用才中的痛点和难点，2018年3月起草《关于加强人才支撑新旧动能转换的若干政策》，2018年6月正式印发“菏泽市人才新政30条”。 |
|  |  | 1.1.2设立依据充分性 （4分） | 该项分值1分。菏泽市人才新政30条政策符合山东省人才政策相关要求，符合菏泽市实际情况，得0.5分；菏泽市人才新政30条政策未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得0.5分。否则根据评价情况综合得分。 | 1 | 菏泽市人才新政30条政策符合《关于实施“人才兴鲁”行动打造新时代人才聚集高地的若干措施》（鲁发〔2020〕2号）政策要求，结合菏泽市市级情况制定。菏泽市人才新政30条政策未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  |  | 该项分值3分。政策制定前经充分调研，主要是可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等得3分，否则根据前期调研的充分情况综合得分。 | 1 | 提供集体决策佐证材料，未见可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估等其他材料，-2分。 |
|  |  | 1.1.3政策保障可靠性（2分） | 该项分值2分。建立健全相应的实施细则或管理办法2分，否则每缺少一项扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 制定《菏泽市人才工作手册》，相关配套政策和措施共计33条。 |
|  | 1.1政策设立 （9分） | 1.1.4程序合规性 （2分） | 该项分值1分。菏泽市人才新政30条政策按照规定的程序申请设立，程序规范，资料完善，得1分，否则每一项不够规范或完善扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 2018年3月上旬，市委组织部牵头，成立政策研究起草小组，认真开展政策调研和起草工作，于3月下旬形成政策初稿，交起草小组各成员单位研究论证，进一步修改后又分别于3月28日、4月3日、4月10日召集市直有关部门、部分县区、部分用人单位集中讨论，听取各方面意见，形成《征求意见稿》。4月18日，市委组织部县级以上干部对《征求意见稿》进行了研究讨论，修改完善后提交市深改组审议，于2018年6月7日以文件形式印发。 |  |
|  |  |  | 该项分值1分。政策的修改调整按照规定的程序进行得1分，否则每一项不够规范或完善扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 政策的修改调整由人才办等相关部门启动政策起草工作，形成初稿后，首先向各县区和市直有关单位征求意见，再次征求省委组织部人才处意见，并根据其反馈做了调整。调整后再次征求市人才工作领导小组各成员单位意见，各单位最终确认反馈后，报市委、市政府同意后以文件形式印发。 |  |
| 续上页 | 1.2政策质量 （6分） | 1.2.1政策目标合理性 （2分） | 该项分值2分。该项政策符合国家和山东省相关政策要求并制定了目标得1分，绩效目标符合政策设立背景与现实需求得1分，若未制定政策绩效目标，且其他相关方案、计划等无绩效目标可参考内容，该项二级指标不得分。 | 2 | 符合国家和山东省相关政策要求并设立政策目标，目标符合菏泽现实需求。 |  |
|  |  | 1.2.2政策指标明确性 （2分） | 该项分值2分。 1.该项分值1分。政策目标在产出、效果等方面设置了细化的指标，指标内容清晰合理，得1分，否则每一项不细化扣减0.2分，扣完为止。2.该项分值1分。政策绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分，否则每有一项不清晰、不可衡量扣0.2分，扣完为止。 | 2 | 设立产出、效益目标，有可衡量的指标值。 |  |
|  |  | 1.2.3政策可替代性 （2分） | 该项分值2分。“人才新政30条”政策与现有政策不重复，不可被现有政策替代、不存在交叉补贴得2分，否则每发现一处可被现有政策替代或交叉补贴情况扣1分，扣完为止。 | 2 | 现场核查未发现菏泽市“人才新政30条”政策与现有政策重复，未发现可被现有政策替代和交叉补贴情况。 |  |
| 2政策 执行 （25分） | 2.1政策落实 （4分） | 2.1.1组织管理完备性 （2分） | 该项分值2分。建立组织管理机制得1分，责任主体明确且分工明确得1分，否则每缺少一项扣1分，扣完为止。 | 2 | 设立菏泽市人才工作领导小组，菏泽市“人才新政30条”政策明确各条政策的牵头部门及配合单位，《菏泽市人才工作手册》公布了人才政策实施责任单位名单及联系方式。 |  |
|  |  | 2.1.2政策落实计划完备性 （1分） | 该项分值1分。制定相应的工作计划，且计划完善可操性强得1分，未制定计划不得分，计划不够完善、可操作性不强，得0.5分。 | 0.5 | 制定工作计划，但计划完善性不足，如《菏泽市2019年人才工作总结》制定的下步工作打算中“积极开展招才引智活动”并无将活动计划数量、时间及计划在哪些地区开展活动等具体内容。-0.5分。 |  |
|  |  | 2.1.3政策任务分解到位性 （1分） | 该项分值1分。将政策任务进行细化分解，且分解合理到位得1分，每出现一处明显不合理、不到位情况扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 未将政策任务进行细化分解，-1分。 |  |
| 2政策 执行 （25分） | 2.2资金支持 （8分） | 2.2.1预算编制合理性 （3分） | 该项分值1分。2020年人才新政30条政策兑现预算编制经过科学论证，预算内容与政策内容相匹配，得0.5分；预算额度测算依据充分，按照标准编制，得0.5分，否则不得分。 | 0.5 | 根据《各单位申请政策兑现资金报告》，预算内容与政策内容相匹配，申请资金额度按照政策标准编制。存在个别政策兑现资金未纳入该项政策资金统一管理拨付，如乡村之星、和谐使者等资金，-0.5分。 |  |
|  |  |  | 该项分值2分。（1）2020年人才新政30条政策兑现资金分配有测算依据得1分，否则不得分；（2）政策兑现资金分配测算依据充分得1分，否则不得分。 | 2 | 根据菏泽市“人才新政30条”政策标准、《各单位申请政策兑现资金报告》及相关平台、人员等认定清单确定资金分配。 |  |
|  |  | 2.2.2资金到位率 （1分） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核该项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 1 | 该项分值1分。指标分值=该项目资金到位率*指标满分值1分。 |  |
|  |  | 2.2.3预算执行率 （2分） | 该项分值2分。指标分值=预算执行率*指标满分值2分，执行率低于30%，该项二级指标不得分。 | 1.88 | 预算资金2271.42万元，实际支出2140.616万元，结转结余130.804万元，预算执行率94.24%，得分1.88，-0.12分。 |  |
|  |  | 2.2.4资金使用合规性 （2分） | 该项分值2分。每发现1处支出依据不合规的扣0.5分；发现不符合“人才新政30条”预算批复规定的用途扣0.5分；每发现一处挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣0.5分，扣完为止。若出现挤占、挪用、截留、改变用途等问题超过资金总额的20%，则该项二级指标不得分。 | 2 | 未发现相关问题 |  |
| 2政策 执行 （25分） | 2.3政策执行管理 （5分） | 2.3.1管理制度健全性 （3分） | 该项分值3分，健全人才专项资金审核拨付办法、人才培育、人才激励机制，申报、审核、公示等相关流程说明，“留才”机制得3分，否则每缺少一项扣1分，扣完为止。 | 1.8 | 人才培育、激励机制不够健全，-1分。 制定《菏泽市市级人才专项资金审核拨付暂行办法》，各主管部门未制定具体的人才专项资金审核拨付暂行办法，-0.2分。 |  |
|  |  | 2.3.2制度执行有效性 （2分） | 该项分值1分。严格执行相关管理制度得1分，每发现一处未严格执行相关制度，扣0.2分，扣完为止。 | 0.6 | 市属企业引进高校毕业生生活补贴中，发现2处（闫箫仿、张洲鹤）签订劳动合同时间不足3年，-0.4分。 |  |
|  |  |  | 该项分值1分。制度执行的佐证资料齐全得1分，否则每缺少一项扣0.2分。 | 1 | 制度执行的佐证资料较为齐全 |  |
|  | 2.4政策监督 （8分） | 2.4.1政策监督机制健全性（3分） | 该项分值为3分。政策监督机制健全得3分，否则该项不得分。 | 0 | 未见政策监督机制，-3分。 |  |
|  |  | 2.4.2政策监督有效性 （5分） | 该项分值3分。严格执行政策监督机制得3分，否则，每发现一处未执行政策监督机制扣1分，扣完为止。未建立政策监督机制，该项三级指标不得分。 | 0 | 未见执行政策监督机制佐证资料，-3分。 |  |
|  |  |  | 该项分值为2分。对发现的问题及时整改且整改到位得2分，否则每缺少一项扣1分，扣完为止。政策执行监督、监管过程中未发现问题，本项二级指标得2分。 | 0 | 未见执行政策监督机制佐证资料，-2分。 |  |
| 3政策 产出 （35分） | 3.1政策产出数量（30分） | 3.1.1“实施动能转换领军人才特殊支持计划”完成率（3分） | 该项分值为3分。对照“人才新政30条”的“实施动能转换领军人才特殊支持计划”政策，完成本条政策全部内容得3分，否则根据实际完成情况进行赋分。得分=政策实际完成数/3*指标满分值3分。 | 3 | 1.2021年3月20日，公布首批动能转换领军人才名单15名，创新类10名，创业企业类5名。 2.认定创新类10名。 3.认定创业企业类5名。 |  |
|  |  | 3.1.2“加大高端人才支持力度”完成率 （3分） | 该项分值为3分。对照“人才新政30条”的“加大高端人才支持力度”政策，完成本条政策全部内容得3分，否则根据实际完成情况进行赋分。得分=政策实际完成数/3*指标满分值3分。 | 3 | 4.认定市级“一事一议”引才2各，林建国团队及谭文、张丹团队。 5.根据《省级人才工程配套资金奖励汇总表》及资金拨付凭证，已对省级及以上重点人才工程入选者进行了奖励 6.根据《市级人才工程奖励人员名单》及相关财务凭证，实施突贡专家人才工程并给予奖励。 |  |
|  |  | 3.1.3“实施高校毕业生集聚工程”完成率 （3分） | 该项分值为3分。对照“人才新政30条”的“实施高校毕业生集聚工程”政策，完成本条政策全部内容得3分，否则根据实际完成情况进行赋分。得分=政策实际完成数/3*指标满分值3分。 | 3 | 7.根据《市广播电视台及市直公立医院引进急需紧缺高层次人才申请补贴人员名单》及相关财务凭证，市属事业单位本硕博补贴已按政策标准进行实施。根据《菏泽市市直事业单位引进高层次人才汇总名单》，中小学招聘高层次人才按政策执行。 8.根据《县区企业引进高校毕业生补贴发放汇总表》及相关财务凭证、《市属企业引进高校毕业生补贴发放汇总表》及相关财务凭证，企业引进高校毕业生补贴已发放。但企业在职人员深造后返回企业的，无人申请深造学费奖励。 9.推行备案管理，实行聘任制，用人单位自主招聘，人才办在面试环节派人监督。但无人申请引才奖励。 |  |
|  |  | 3.1.4“加大技术技能人才培育力度”完成率（3分） | 该项分值为3分。对照“人才新政30条”的“加大技术技能人才培育力度”政策，完成本条政策全部内容得3分，否则根据实际完成情况进行赋分。得分=政策实际完成数/3*指标满分值3分。 | 3 | 10.实施市级人才工程遴选机制。但市拔尖人才19年之后未再评选，乡村之星、首席技师、和谐使者仍然在原实施单位进行，相应的奖励也由原实施单位从业务经费支出。未将资金整合到人才政策资金中。 11.根据《企业专技人员申报高级职称奖励人员名单》及相关财务凭证，企业高级职称奖励资金按政策执行（人社局）。 12.根据《企业职工高级技师职业资格奖励人员名单》及相关财务凭证，企业高级技师奖励按政策执行（人社局）。 |  |
| 续上页 | 续上页 | 3.1.5“创优做强人才创新平台”完成率 （3分） | 该项分值为3分。对照“人才新政30条”的“创优做强人才创新平台”政策，完成本条政策全部内容得3分，否则根据实际完成情况进行赋分。得分=政策实际完成数/3*指标满分值3分。 | 3 | 13.根据《创新创业平台奖励汇总表》及相关财务凭证，新认定的创新创业平台已按政策进行奖励。 14.根据《创新创业平台奖励汇总表》及相关财务凭证，新认定的院士工作站、孵化器、高技能人才培训基地、技能大师特色工作站等进行了奖励。但引智成果示范推广基地现已不再申报。 15.根据《高校院所分支机构奖励汇总表》，目前已设立山东省农业科学院（菏泽）道地药材产业技术研究院、山东省产业技术研究院湖西分院、单县青山羊产业研究院且正式运营。 |  |
|  |  | 3.1.6“加大人才融资扶持”完成率 （3分） | 该项分值为3分。对照“人才新政30条”的“加大人才融资扶持”政策，完成本条政策全部内容得3分，否则根据实际完成情况进行赋分。得分=政策实际完成数/3*指标满分值3分。 | 1 | 16、17未执行，-2分。 18.根据《2020年菏泽市创业贷款管理服务中心工作总结》及《创业担保贷款发放明细》，2020年新增发放创业担保贷款17.33亿元。 |  |
|  |  | 3.1.7“提高科技人才成果收益”完成率 （2分） | 该项分值为2分。对照“人才新政30条”的“提高科技人才成果收益”政策，完成本条政策全部内容得2分，否则根据实际完成情况进行赋分。得分=政策实际完成数/2*指标满分值2分。 | 2 | 2020年农科院实现小麦新品种菏麦29、大豆新品种菏豆33两项成果转化。 |  |
|  |  | 3.1.8“加强人才服务保障”完成率 （4分） | 该项分值为4分。对照“人才新政30条”的“加强人才服务保障”政策，完成本条政策全部内容得4分，否则根据实际完成情况进行赋分。得分=政策实际完成数/4*指标满分值4分。 | 3.5 | 21.执行，如：《关于组建菏泽职业学院高端化工研究院的皮肤》，研究院所需编制纳入市级高层次人才编制专项管理。 22.未见相关材料，-0.5分。 23.山东省人力资源和社会保障厅公布菏泽市高层次人才绿色通道服务专项清单，旅游景点、交通出行、就医、体育健身绿色通道。《菏泽市直高层次人才子女入学管理办法》明确保障学校清单。设立了人才专户。 24.根据《高层次人才购房补贴人员名单》及相关凭证，已执行。自2018年新政实施以来，享受公积金贷款优惠的高学历人才199户，涉及6800余万元，机关事业单位占89.44%，国企2.51%，私企8.54%。 |  |
| 续上页 | 续上页 | 3.1.9“强化政治引领和政治吸纳”完成率 （2分） | 该项分值为2分。对照“人才新政30条”的“强化政治引领和政治吸纳”政策，完成本条政策全部内容得2分，否则根据实际完成情况进行赋分。 得分=政策实际完成数/2*指标满分值2分。 | 2 | 25.26，邀请相关专家参加世界牡丹大会、第三届山东省新旧动能转化国家战略乡村振兴与产业发展论坛等并作报告；菏泽对接长三角一体化国家战略对策研究、关于加快菏泽市三产融合（新六产）发展对策研究等 |  |
|  | 3.1政策产出数量（30分） | 3.1.10“打造特殊鲜明的引才品牌”完成率（4分） | 该项分值为4分。对照“人才新政30条”的“打造特殊鲜明的引才品牌”政策，完成本条政策全部内容得4分，否则根据实际完成情况进行赋分。 得分=政策实际完成数/4*指标满分值4分。 | 4 | 27.山东菏泽—名校人才直通车开进山东大学、登录吉林大学、西北农林科技大学。 28.设立6各海外招才引智工作站 29.设立6各国内招才引智工作站。 30.设立牡丹友谊奖并给予奖励，2020年度奖励9人。 |  |
|  | 3.2政策产出质量（4分） | 3.2.1政策覆盖率 （2分） | 该项分值为2分。对符合政策支持条件的单位、个人应补尽补得2分，没发现一处应补未补扣0.2分，扣完为止。 | 2 | 按相关明细应补尽补。 |  |
|  |  | 3.2.2项目补贴标准准确率（2分） | 该项分值为2分。对照政策资助标准，每发现一项兑现资金与标准不符，扣1分，扣完为止。 | 2 | 按照政策标准进行奖励、补贴。 |  |
|  | 3.3政策产出时效（1分） | 3.3.1政策兑现资金拨付的及时性 （1分） | 该项分值为1分。结合调查问卷，每发现一项未及时足额拨付资金问题，扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 按照《菏泽市市级人才专项资金审核拨付暂行办法》拨付至相关人员。 |  |
| 4政策 效果 （25分） | 4.1社会效益 （12分） | 4.1.1促进新旧动能转换等产业发展效果 （2分） | 该项分值2分。根据现场评价中新旧动能转换等政策补助重点产业（高端装备、智能制造、新能源新材料、信息技术等）的发展推动作用进行评价，结合现场评价情况和专家意见综合得分。 | 2 | 2021年全市“231”产业体中规模以上生物医药企业93家，规上企业生产总值达605亿元，同比增长46%；“231”产业体中规模以上高端化工企业151家，实现主营业务收入1045.22亿元，同比增长26.7%；全市规模以上农副产品加工企业1004家，实现营收1253.4亿元，同比增长39%；“231”产业体中规模以上机电设备企业222家，实现营收365.61亿元，同比增长62%；全市新能源产业增加值增速23.31%；新材料产业增加值39.09%。 |  |
|  |  | 4.1.2引才单位能力提升效果 （2分） | 该项分值为2分。根据受补助的引才单位、工业企业等相关企业的营收、税收、行业综合排名的提升情况综合评分，结合专家意见具体赋分。 | 1 | 在调研中发现，中禾健元、菏泽巨鑫源、绿宝珠肥业在2021年被取消省级企业技术中心，政策执行效果有待进一步提升。-1分。 |  |
|  |  | 4.1.3各类科研成果转化效益 （2分） | 该项分值为2分。根据受补助的各类人才工作站、科研人才等相关科研成果的具体转化情况进行综合评分，结合专家意见具体赋分。 | 1 | 调研发现，凯维思公司（齐鲁友谊奖、牡丹友谊奖、院士工作站奖励共计18万元）、艾酷博公司（外专双百计划专家奖励30万元）、继和科技（泰山产业领军人才奖励30万元）公司未投产运营，各类科研成果转化效果不明显。-1分。 |  |
|  |  | 4.1.4人才集聚效益 （2分） | 该项分值为1分。根据政策实施前、政策实施后人才总量的变化情况，结合专家意见综合评分。 | 1 | “人才新政30条”实施前，返乡创业人员9.52万人，新政实施后，截至2021年返乡创业人员38.3万人，新增返乡创业人员28.78万人。2018年区县引进高校毕业生接受补助94人；2019年市直单位引进急需紧缺人才50人，区县引进高校毕业生接受补助270人，市属企业48人，共计368人；2020年市直单位引进急需紧缺人才70人，区县引进高校毕业生接受补助445人，市属企业176人，共计691人；2021年市直单位引进急需紧缺人才183人，区县引进高校毕业生接受补助721人，市属企业436人，共计1340人。18-21年接受奖励或补助的高校毕业生累计2493人。 |  |
|  |  |  | 该项分值为1分。对政策实施前后人才博士、硕士、本科、高级职称、省级人才的增量、占比等情况，结合专家意见综合评分。 | 1 | 2018年-2021年引进博士63人，约1.8%，硕士1244人35.54%，本科1850人52.85%，省级人才22人0.6%，高级职称45人1.5%，高级技师292人8.3% |  |
|  |  | 4.1.5创新创业平台建设效果 （2分） | 该项分值为2分。对政策实施前后创新创业平台的增量情况，结合专家意见综合评分。 | 1.5 | 18-21年接受奖励或补助的新增创新创业平台分别为23个、50个、26个、38个，累计137个，有3家平台在2021年取消省级企业技术中心。-0.5分。 |  |
|  |  | 4.1.6接受表彰、奖励人员变化情况（2分） | 该项分值为2分。对政策实施前后受表彰、奖励人员的增量情况，结合专家意见综合评分。 | 2 | 突贡专家38人，拔尖人才111人、首席技师新增40人、和谐使者10名、乡村之星95人、金融之星22人。其中省突贡专家4名，齐鲁首席技师20名，齐鲁乡村之星11名，齐鲁金融之星6名，省金融高端人才1名，齐鲁和谐使者7名。 |  |
|  | 4.2政策可持续性（3分） | 4.2.2政策保障可持续性（3分） | 该项分值为3分。根据专家意见进行综合评分。 | 2.5 | 配套实施文件增加至33个，在人才引进、人才培育、平台建设、服务保障等方面进一步提出一系列支持政策，现已搭建起了全市人才发展的基本制度框架，但缺少监督检查机制。-0.5分 |  |
|  | 4.3满意度 （10分） | 4.3.1补助单位满意度 （5分） | 该项分值5分。补助单位满意度≥90%，得5分，否则每降低1个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 5 | 满意度92.85%。 |  |
|  |  | 4.3.2补贴对象满意度 （5分） | 该项分值5分。补贴对象满意度≥90%，得5分，否则每降低1个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 4.8 | 满意度89.73%。-0.2分。 |  |

## 附件2：问题清单

菏泽市“人才新政30条”政策兑现项目绩效评价问题清单

| 问题分类 | 序号 | 责任部门 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政策制定方面 存在的问题 | 1 | 市人才办 | 政策制定前期调研缺少可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估等其他环节。 |
| 政策执行方面 存在的问题 | 1 | 市人才办 | 政策执行计划不明确，未细致分解年度任务。（如政策制定的年度工作计划不够完善，未针对下年度具体工作分解细致的工作任务、任务数量、完成时间、责任单位等关键要素） |
|  | 2 | 市人才办 | 政策监督检查及考核机制不健全。 |
|  | 3 | 市国资委 | 资料审核过程把关不严。（市属企业引进高校毕业生生活补贴中，发现2处（闫箫仿、张洲鹤）签订劳动合同时间不足3年） |
|  | 4 | 市人才办 | 政策知晓率低（根据调查问卷，非常了解及基本了解政策的仅占59%） |
|  | 5 | 市卫健委、市电视台 | 人才专项资金未按实施细则规定形式发放。（根据《菏泽市市属事业单位高层次急需紧缺人才引进办法》第四章（二）生活补贴：市财政按照博士、硕士、本科分别给予每月2000元、1500元、1000元生活补贴，随工资发放，连续补贴三年。在高层次人才引进补贴资金实际发放中，市卫健委、市电视台收到财政补贴资金后一次性发放至个人银行账户） |
|  | 6 | 市科技局、市国资委 | 未按照申报内容发放。（1）2020年度菏泽市“人才新政30条”兑现资金项目中齐鲁友谊奖、牡丹友谊奖补资金8万元，申报公司：凯维思（山东）智能制造科技有限公司，实际资金拨付：凯维思轻量化智能制造研究院（菏泽）有限公司。 （2）2020年度菏泽市“人才新政30条”兑现资金市直企业引进高校毕业生补贴资金，申报主体单位与实际发放不一致，如发放菏泽市铁路投资发展集团有限公司、菏泽市水务集团有限公司、菏泽投资发展有限公司、菏泽牡丹机场建设投资有限公司、山东菏建国有资本投资有限公司、山东华瑞集团有限公司补贴资金。 |
| 政策执行方面 存在的问题 | 7 | 市工信局、市发改委 | 会计核算不规范。（菏财教指［2021］18号文《关于下达2020年度菏泽市“人才新政30条”兑现资金的通知》中规定：按照中共菏泽市委组织部、菏泽市财政局《关于印发菏泽市市级人才专项资金审核拨付暂行办法的通知》及时拨付人才专项资金，并按照暂行办法的规定使用和管理。按照专项资金管理规定应计入部门支出，单独核算。但市工信局、市发改委在会计核算时挂往来款项，使用其他应付款科目核算）。 |
|  | 8 | 市人才办 | 支付方式不规范。（如市拔尖人才补贴资金66.6万以现金形式发放） |
| 政策产出方面 存在的问题 | 1 | 市人才办、市财政局、市人社局 | 菏泽市“人才新政30条”中第16、17、22条政策未执行。 |
|  | 2 | 市人才办、科技局 | “创优做强人才创新平台”政策中的引智成果示范推广基地现已不再申报。 |
| 政策效果方面 存在的问题 | 1 | 市科技局、市发改委 | 凯维思公司、艾酷搏纳米材料公司、继和科技公司未投产运营；中禾健元生物科技、绿宝珠生物肥业公司被撤销省级企业技术中心 |
|  | 2 | 各主管部门 | 补助对象（个人）满意度不足90%。（根据调查问卷，补助对象（个人）满意度为89.73%） |
| 备注： |  |  |  |