菏泽市东鱼河调水工程项目支出

绩效评价报告

二〇二二年八月

目  录

一、 项目基本情况	- 3 -

（一）项目背景	- 3 -

（二）资金投入和使用情况	- 3 -

（三）项目计划实施内容	- 3 -

二、 项目绩效目标	- 4 -

三、 评价工作开展情况	- 5 -

（一）评价目的	- 5 -

（二）评价对象与范围	- 5 -

（三）评价依据	- 5 -

（四）评价原则、评价方法	- 6 -

（五）绩效评价指标体系	- 6 -

（六）评价人员组成	- 8 -

（七）绩效评价工作过程	- 8 -

四、 评价结论及分析	- 9 -

（一）综合评价结论	- 9 -

（二）非现场绩效评价情况分析	- 10 -

（三）现场绩效评价情况分析	- 10 -

五、 绩效评价指标分析	- 11 -

（一）项目决策情况	- 11 -

（二）项目管理情况	- 12 -

（三）项目产出情况	- 12 -

（四）项目效益情况	- 13 -

六、 成效和主要经验做法	- 13 -

（一）项目成效	- 14 -

（二）项目主要经验做法	- 14 -

七、 存在的问题及原因分析	- 15 -

（一）监理工作制度执行不到位	- 15 -

（二）项目管理不规范	- 15 -

（三）项目运行维护不及时	- 15 -

八、 意见建议	- 15 -

（一）按照监理工作规范执行监理工作	- 16 -

（二）规范项目管理	- 16 -

（三）多渠道筹措运行维护资金	- 16 -

正文

项目基本情况

  - （一）项目背景

菏泽市东鱼河调水工程项目东起济宁菏泽市界，西至东明县刘楼镇刘楼村与黄河交汇（中泓桩号51+000~174+000 段），治理全长 123.00km，涉及菏泽市东明县、牡丹区、曹县、定陶区、成武县、单县6县（区）。现生产桥设计标准低，多数穿堤涵闸丧失排水功能，水闸老化、病害较为严重，部分泵站泵房及机电设备无法正常运行，顶防汛道路不畅通、管理设施不完善，防洪能力已达不到3年一遇除涝、20年一遇防洪的标准。

  - （二）资金投入和使用情况

截至评价基准日，本项目已投入资金110,108.13万元，其中省级资金34,016.50万元、市级资金1,450.76万元、政府专项债资金58,300.00万元、其他资金16,340.87万元。专项债券资金58,300,00万元，用于支付工程款55,842.00万元、代建费1,046.00万元、监理费562.00万元、设计费439.00万元、检测费411.00万元。

  - （三）项目计划实施内容

菏泽市东鱼河调水工程主要建设内容为：河道疏挖长度 123.00km，复堤长度152.53km。新建险工段护岸12处，总长2.75km。干流堤顶修筑防汛道路113.50km，支流翻身沟修筑防汛路1.00km。部分支流河底按 1/500 坡度与干流河底衔接并对支流回水段进行复堤，疏挖总长11.87km，复堤总长 30.62km。治理建筑物 224 座，其中，改建防倒漾闸1座，除险加固水闸11座；涵闸155座，其中新建涵闸32座，改建涵闸100座，维修23座；改建泵站14座；改建桥梁43座。

项目绩效目标

总体目标：根据《山东省淮河流域防洪规划》，东鱼河作为南四湖湖西平原的一条重要防洪除涝河道，通过项目实施达到 50 年一遇防洪标准、5年一遇除涝标准。

年度目标：本次东鱼河调水工程项目绩效指标：河道疏挖长度 123.00km，复堤（含缺口堵复、堤防加高培厚）长度152.53km（左岸 78.50km，右岸 74.03km）。新建险工段护岸12处，总长2.75km。干流堤顶修筑防汛道路113.50km，支流翻身沟修筑防汛路1.00km。部分支流河底按 1/500 坡度与干流河底衔接并对支流回水段进行复堤，疏挖总长11.87km，复堤总长 30.62km。治理建筑物 224 座，其中，改建防倒漾闸1座，除险加固水闸11座；涵闸155座，其中新建涵闸32座，改建涵闸100座，维修23座；改建泵站14座；改建桥梁43座。及时完成上述工程，产生良好社会效益，让项目区群众满意。

评价工作开展情况

  - （一）评价目的

本次绩效评价的目的是对东鱼河调水工程项目的执行情况、资金使用情况、项目绩效情况进行综合分析，考评资金支出综合效果，分析存在的问题及原因，不断提高财政资金使用效益和管理水平，为同类财政资金安排提供依据。

  - （二）评价对象与范围

评价对象与范围：政府专项债券资金58,300.00万元。

评价基准日：2022年6月30日。

  - （三）评价依据

1.财政部《关于印发﹤项目支出绩效评价管理办法﹥的通知》（财预〔2020〕10 号）；

2.财政部《中央部门项目支出核心绩效目标和指标置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）；

3.山东省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；

4.山东省财政厅《关于印发山东省政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（鲁财预〔2021〕53 号）；

5.中注协关于印发《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》的通知（会协〔2016〕10号）；

6.项目可行性研究报告、项目批复文件、招标档案、监理档案、合同管理档案等相关资料、工程结算审核报告、财政资金拨款文件、项目竣工财务决算等。

  - （四）评价原则、评价方法

我们在评价时严格遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关四个关键原则，选择适当的评价方法。

1.比较分析法

通过实施效果与绩效指标比较、历史情况与当期情况比较来分析绩效目标实现程度。

2.因素分析法

通过综合分析影响绩效目标、实施效果的内外因素，分析影响绩效目标实现程度的因素。

3.公众评判法

对于无法用数量指标计量的项目,利用有关专家对绩效目标的实现程度进行评估。对于社会公众满意度，通过问卷调查来反映社会公众对项目的满意程度。

  - （五）绩效评价指标体系

1.指标体系设计总体思路

我们参考山东省财政厅、水利厅制定的水利部门项目绩效评价指标体系框架，确定了本项目绩效评价指标体系框架，通过与项目主管部门、财政部门及评审专家沟通探讨，增加了项目专项债券资金申请、使用、还本付息、信息公开等指标。

2.权重设计思路

2000年，山东省水利厅将本项目列入《山东省淮河流域防洪规划》， 2013 年，山东省发展和改革委员会、山东省水利厅将本项目列入《山东省淮河流域综合规划》，本项目列入规划较早、实施较晚，因此，我们将项目立项指标作为非重要因素考虑，着重于项目管理、项目产出和项目效益。

3.指标思路和评价操作方法

对于决策指标，我们重点关注资金投入指标，特别是债券资金申请程序规范性及分配。

对于管理指标，我们重点关注专项债券还本付息的资金来源及其信息公开。

对于产出指标，我们重点关注主体工程建设完成情况、辅助工程建设完成情况，同时也关注项目建设成本。

对于效益指标，我们重点关注项目产生的防洪除涝能力的提升情况、供水能力提升情况以及工程实施后运营资金安排的可持续性。

菏泽市东鱼河调水工程项目绩效评价指标体系详见附件1。

  - （六）评价人员组成

本次绩效评价成立了由行业专家、财务专家组成的绩效评价工作组。

| 序号 | 姓名 | 职务、职称 | 项目角色 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘风 | 注册会计师 | 项目负责人 | 负责与主管部门及财政部门沟通推进项目进度。 |
| 2 | 常科来 | 注册会计师 | 项目组长 | 负责项目技术支持及报告质量控制。 |
| 3 | 石国峰 | 高级工程师 | 工程专家 | 负责过程、效益等方面的内容进行评价，出具评价意见。 |
| 4 | 史瑞华 | 高级工程师 | 工程专家 | 负责过程、效益等方面评价，出具评价意见。 |
| 5 | 李成民 | 工程技术研究员 | 水利专家 | 负责项目过程管理、效益实现程度、群众满意度评价 |
| 6 | 高松芹 | 注册会计师 | 组员 | 搜集、整理相关资料，汇总评价数据。 |
| 7 | 赵兰兰 | 会计师 | 组员 | 搜集、整理相关资料，汇总评价数据。 |
| 8 | 周翠 | 会计师 | 组员 | 搜集、整理相关资料，汇总评价数据。 |
| 9 | 韩秋美 | 初级会计师 | 组员 | 搜集、整理相关资料，汇总评价数据。 |

  - （七）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

成立评价专家工作小组，收集、整理和分析项目资料，编制评价工作实施方案，实施方案经过菏泽市财政局聘请的专家评审，最终确定绩效评价指标体系。

- 非现场评价阶段

听取项目汇报、现场查阅项目相关资料，全面了解该项目实施情况；财务专家查阅财务资料。

3.现场评价阶段

工程专家、水利专家、评价组及相关单位进行现场查看，进行满意度调查。

4.分析评价阶段

评价组复核、分类、汇总现场评价工作底稿等资料形成资料库，对照绩效目标进行分析，总结项目取得的绩效和问题清单，形成绩效评价结果。

5.出具报告阶段

根据评价报告框架形成绩效评价报告初稿，进行三级复核，然后与菏泽市财政局、项目单位进行沟通，完善评价报告，提交绩效评价报告终稿。

评价结论及分析

  - （一）综合评价结论

项目初始总投资178,533.00万元，变更批复后总投资174,722.18万元。截止评价基准日，项目已到位资金93,767.27万元，占应到位资金的53.67%。已到位资金中包括政府专项债券58,300.00万元，占本项目发行债券资金的100%。

截止评价基准日，工程主体施工已完工，监理单位已对工程进行了验收，项目工程已经投入使用，发挥了较好的工程效益。

我们对现场评价和专家意见进行了综合考虑，得出东鱼河调水工程项目得分88.5分，绩效评价级别为“良”。

| 评价指标 | 权重 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.决策 | 10 | 10 | 100% |
| 2.管理 | 20 | 17 | 85% |
| 3.产出 | 30 | 26.5 | 88.33% |
| 4.效益 | 40 | 35 | 87.50% |
| 合计 | 100 | 88.5 | 88.50% |

  - （二）非现场绩效评价情况分析

该项目立项依据充分，立项程序规范；绩效目标合理，绩效指标明确。

该项目债券资金到位率100%，到位率较高；资金拨付与使用进度与项目建设进度相匹配，资金使用规范；项目管理制度较健全，但监理工作制度、河道巡查制度、验收制度执行不到位；债券还本付息资金列入省财政年度预算内，还本付息资金有保障；债券资金信息公开渠道透明、信息披露及时、真实。

  - （三）现场绩效评价情况分析

2020年3月2日，菏泽市发改委批复项目总投资178,533.00万元；2020年11月5日，菏泽市行政审批服务局批复楚楼闸除险加固工程初步设计变更投资由原批复的1,304.00万元调整为1,460.42万元；2021年6月29日，菏泽市行政审批服务局批复（菏泽段）建筑物部分初步设计变更投资减少3,967.24万元；变更后，项目总投资174,722.18万元。截止评价基准日，项目已到位资金93,767.27万元，占应到位资金的53.67%。已到位资金中包括政府专项债券58,300.00万元，占本项目发行债券资金的100%。

截止评价基准日，工程主体施工已完工，监理单位已对工程进行了验收，项目工程已经投入使用，发挥了较好的工程效益。

绩效评价指标分析

  - （一）项目决策情况

决策指标满分10分，实际得分10分，得分率100%。

1.项目立项指标2分，得2分，得分率100%，该指标得分率较高，主要原因是项目立项经过了必要的可行性分析，项目初步设计经过菏泽市发展和改革委员会批复，项目立项依据充分、立项程序规范。

2.绩效目标4分，得4分，得分率100%，该指标得分率较高，主要原因是项目申报资料中设立了合理、明确的绩效指标。

3.资金投入4分，得4分，得分率100%，该指标得分率较高，主要原因是债券资金分配合理，政府专项债券资金主要用于工程款、检测费、监理费、设计费、代建费等方面。

  - （二）项目管理情况

管理指标满分20分，实际得分17分，得分率85%。

1.资金管理分值6分，得分6分，得分率100%，该指标得分率较高，主要原因是债券资金使用规范，按指定用途和合同约定支付工程价款。

2.组织实施分值6分，得分3分，得分率50%，该指标得分相对较低，主要原因是：监理制度未得到有效执行，项目管护不到位情况，验收制度执行不到位。

3.债券还本付息分值4分，得分4分，得分率100%，该指标得分较高，主要原因是债券还本付息资金列入省财政年度预算内，还本付息资金有保障。

4.信息公开分值4分，得分4分，得分率100%，该指标得分较高，主要原因是债券资金信息公开渠道透明、信息披露及时、真实。

  - （三）项目产出情况

项目产出指标分值30分，得分26.5分，得分率88.33%。

1.产出数量分值20分，得分18分，得分率90%，该指标得分率较高，主要原因是项目已基本完成数量指标，项目已进行分部工程验收。

2.产出质量分值3分，得3分，得分率100%，该指标得分率较高，主要原因是项目分部工程已经监理、业主验收，工程质量合格。

3.产出时效3分，得1.5分，得分率50%，该指标得分率较低，主要原因是受疫情影响部分工程完工不及时。

4.产出成本4分，得4分，得分率100%，该指标得分率较高，主要原因是项目采取了成本控制措施，未发现有超概算的项目。

  - （四）项目效益情况

效益指标指标分值40分，得分35分，得分率87.50%。

1.社会效益分值14分，得分14分，得分率100%，该指标得分率较高，主要原因是防洪除涝能力较大提升、供水能力得到提升、灌溉条件得到完善、耕作交通条件得到完善。

2.可持续性分值16分，得11分，得分率68.75%，该指标得分率相对较低，主要原因是项目养护不到位，运维可持续性差，已投入使用的项目没有明确的项目运营费用来源，财务可持续性差。

3.满意度分值10分，得分10分，得分率100%，该指标得分率较高，主要原因是该项目的实施使沿河两岸的群众受益明显，群众满意度较高。

成效和主要经验做法

  - （一）项目成效

截至评价基准日，项目已完成建设任务，完成河道疏挖长度123.00km，复堤152.53km，新建险工段护岸12处，总长2.75km，干流堤顶修筑防汛道路113.50km，支流翻身沟修筑防汛路1.00km。部分支流河底按 1/500 坡度与干流河底衔接并对支流回水段进行复堤，疏挖总长11.87km，复堤总长 30.62km。治理建筑物 224 座，其中，改建防倒漾闸1座，除险加固水闸11座；涵闸155座，其中新建涵闸32座，改建涵闸100座，维修23座；改建泵站14座；改建桥梁43座，项目显著提高了防洪除涝能力，有效保护群众的生命财产安全，实现显著的社会效益和生态效益。

  - （二）项目主要经验做法

1.代建单位统筹项目建设管理工作。

本项目面广、线长，实行代建制，由代建单位统筹项目建设管理工作，利用专业力量，实现专业化建设管理，达到控制投资，提高投资效益和综合管理水平。。建立健全工程建设管理调度协调机制，明确责任分工，全面加强各个环节的管理，保证工程顺利实施，确保按期完成和质量安全。

2.成立质量管理小组，制定质量保证体系，保证工程质量。

代建单位成立以项目法人负责人为组长的质量管理小组，下设工程组，具体负责履行综合管理及技术质量管理职能的质量管理体系，履行质量管理职责，严格按规程规范验收核查各单元工程质量。

3.倒排工期，制定目标节点，保证工程进度。

2020年初突发疫情，参建各方克服重重困难，落实材料人员等，按时开工。为确保按期投入使用，倒排工期计划施工任务，工段划分小组，分组包保，落实责任。

存在的问题及原因分析

  - （一）监理工作制度执行不到位

在查看资料时，评价组发现监理日志不连续，如2021年9月缺少9月17日至22日的监理日志。

  - （二）项目管理不规范

该项目实行代建制，但在初步设计中无实行代建制方案，不符合《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》（水利部水建管〔2015〕91号）第八条的规定。

  - （三）项目运行维护不及时

现场查看时，我们发现多处建筑物存在运行维护问题，产生这种现象的主要原因是河道巡查制度执行不到位，没有明确的项目运营费用来源，项目后续管理跟不上。

意见建议

  - （一）按照监理工作规范执行监理工作

监理工作是质量管理的最重要环节，项目监理机构要按照《建设工程监理规范》的要求做到每日记录建设工程监理工作及施工进展情况。

  - （二）规范执行代建制程序

对于实施代建制的项目，应该按照水利部《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》要求，在可行性研究报告中提出实行代建制方案，并通过公开招投标确定代建单位。

  - （三）多渠道筹措运行维护资金

由于地方财力有限，不能拿出更多地资金来进行项目维护，因此要充分发挥市场机制作用，用足用好国家和省关于鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的相关政策，保证水利工程运维可持续。

附件1：菏泽市东鱼河调水工程项目支出绩效评价得分表

附件2：菏泽市东鱼河调水工程项目问题清单

| 附件1： | 菏泽市东鱼河调水工程项目支出绩效评价得分表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 1决策 | 1.1项目立项 | 1.1.1立项依据充分性 | 1 | 1 |
|  |  | 1.1.2立项程序规范性 | 1 | 1 |
|  | 1.2绩效目标 | 1.2.1绩效目标合理性 | 2 | 2 |
|  |  | 1.2.2绩效指标明确性 | 2 | 2 |
|  | 1.3资金投入 | 1.3.1债券资金申请程序规范性 | 2 | 2 |
|  |  | 1.3.2资金分配合理性 | 2 | 2 |
| 2管理 | 2.1资金管理 | 2.1.1债券资金到位率 | 2 | 2 |
|  |  | 2.1.2资金拨付与使用进度与项目建设进度匹配情况 | 2 | 2 |
|  |  | 2.1.3资金使用合规性 | 2 | 2 |
|  | 2.2组织实施 | 2.2.1管理制度健全性 | 2 | 2 |
|  |  | 2.2.2制度执行有效性 | 4 | 1 |
|  | 2.3债券还本付息 | 2.3.1预算管理 | 2 | 2 |
|  |  | 2.3.2及时性 | 2 | 2 |
|  | 2.4信息公开 | 2.4.1信息公开渠道 | 1 | 1 |
|  |  | 2.4.2及时性 | 1 | 1 |
|  |  | 2.4.3真实性 | 2 | 2 |
| 3产出 | 3.1产出数量 | 3.1.1实际完成率 | 20 | 18 |
|  | 3.2产出质量 | 3.2.1质量达标率 | 3 | 3 |
|  | 3.3产出时效 | 3.3.1完成及时性 | 3 | 1.5 |
|  | 3.4产出成本 | 3.4.1成本节约率 | 4 | 4 |
| 4效益 | 4.1社会效益 | 4.1.1防洪除涝能力提升情况 | 4 | 4 |
|  |  | 4.1.2供水能力提升情况 | 4 | 4 |
|  |  | 4.1.3灌溉面积完善情况 | 3 | 3 |
|  |  | 4.1.4耕作交通条件完善情况 | 3 | 3 |
|  | 4.2可持续性 | 4.2.1项目运维可持续性 | 4 | 2 |
|  |  | 4.2.2项目人员可持续性 | 2 | 2 |
|  |  | 4.2.3财务可持续性 | 6 | 3 |
|  |  | 4.2.4管理可持续性 | 4 | 4 |
|  | 4.3满意度 | 4.3.1服务对象满意度 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 | 88.5 |

附件2：

菏泽市东鱼河调水工程项目问题清单

| 序号 | 问题分类 | 责任单位 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作执行 | 水发规划设计有限公司、监理单位 | 监理工作执行不到位。 在查看资料时，评价组发现监理日志不连续，如2021年9月缺少9月17日至22日的监理日志。产生这种现象的主要原因是监理单位执行监理工作规范不到位，监理工作不到位。 |
| 2 | 项目管理 | 菏泽市水利工程建设管理处 | 项目管理不规范。 该项目实行代建制，代建单位为水发规划设计有限公司，但在初步设计中无实行代建制方案。 |
| 3 | 运行维护 | 菏泽市水务局、菏泽市水利工程建设管理处 | 项目运行维护不及时。现场查看时，我们发现东明县大屯闸钢丝绳缺油、保养不到位，引桥回填土压实度不够，有通条裂缝；曹县郭庙桥防洪护坡有塌陷；定陶区赵坤寨站围堰处理不彻底；成武县马楼涵闸护坡已变形；堤防多处遭人为破坏；复堤工程尚有尾工，240国道与东鱼河交叉口长度大约1千米。 |