菏泽市非道路移动机械环保编码登记

政府采购项目绩效评价报告

2022年10月

目 录

一、项目基本情况	2

（一）项目立项	2

（二）项目预算及投入情况	3

（三）项目计划及实施情况	3

（四）项目组织管理	4

二、项目绩效目标	5

三、评价基本情况	5

（一）评价目的	5

（二）评价对象与范围	6

（三）评价依据	6

（四）评价原则、评价方法	7

（五）绩效评价指标体系	7

（六）评价人员组成	7

（七）绩效评价工作过程	8

四、评价结论及分析	8

（一）评价结论	8

（二）非现场绩效评价情况分析	8

（三）现场绩效评价情况分析	8

五、绩效评价指标分析	9

（一）决策情况	9

（二）过程情况	9

（三）产出情况	9

（四）效益情况	10

六、成效和主要经验做法	10

七、存在的问题及原因分析	11

八、整改建议	14

正文部分

- 一、项目基本情况

  - （一）项目立项

1.项目环境和条件

菏泽市生态环境局根据《山东省非道路移动机械排气污染防治规定》(省政府第327号令)文件要求，在2019年7月份开展了第一轮摸底排查和编码登记工作。菏泽市生态环境局通过招投标确定第三方服务对菏泽市非道路移动机械信息核实、环保号码喷绘工作和环保信息采集卡印制信息提供服务，登记喷码数量1.5万台，生成环保号码1.5万个。

2021年通过摸底排查，菏泽市各类非道路移动机械预计保有量3万台左右，按照《山东省非道路移动机械排气污染专项整治方案》（鲁环字〔2021〕205号）工作要求，菏泽市生态环境局2021年开展了第二轮非道路移动机械环保编码登记项目，持续推进编码登记工作。

2.实施目标或意义

开展非道路移动机械摸底调查和编码登记，划定非道路移动机械排放控制区，严格管控高排放非道路移动机械，加快低碳排放阶段的非道路移动机械和柴油机的淘汰进程，减少移动源污染物排放。

- 3.项目立项依据

项目立项依据主要是《山东省非道路移动机械排气污染专项整治方案》（鲁环字〔2021〕205号）等文件制度。

  - （二）项目预算及投入情况

2021年菏泽市预计登记喷码数量约2万台(包含保有量未喷码 1.5万台、后续年度菏泽市新增各类机械和外地来菏作业的非道路移动机械)，按2019年中标单价95元/台计算，本次预算资金190余万元(根据实际喷码数量结算)。

菏泽市非道路移动机械环保编码登记项目采用竞争性磋商的方式进行采购，目前项目正在实施中，具体投资情况见下表。

表1-1  项目投资表

| ### 包段 | ### 区域 | ### 限额 | ### 中标金额 | ### 中标公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### A | ### 曹县 | ### 95元/套 | ### 92元/套 | ### 菏泽市润泽添蓝机动车检测有限公司 |
|  | ### 单县 |  |  |  |
|  | ### 成武县 |  |  |  |
|  | ### 高新技术产业开发区 |  |  |  |
|  | ### 经济开发区 |  |  |  |
| ### B | ### 牡丹区 | ### 95元/套 | ### 90元/套 | ### 菏泽市华捷检测服务有限公司 |

  - （三）项目计划及实施情况

- 根据《关于申请菏泽市非道路移动机械环保编码登记项目资金的报告》（菏环呈〔2021〕37号），菏泽市预计登记喷码数量为2万台。通过现场调研，项目从2021年12月31日合同签订之日起至2022年8月30日，非道路移动机械环保编码已喷绘数量为9138台。各区县已喷绘数量见下图1-1。

图1-1  各区县已喷码统计图

  - （四）项目组织管理

项目实施主管部门为菏泽市生态环境局，负责组织项目第三方政府采购、预算申请、项目监督及履约验收。具体实施部门为菏泽市润泽添蓝机动车检测有限公司、菏泽华捷检测服务有限公司，负责项目的现场信息审核及环保编码喷绘工作。

非道路移动机械所有人或使用人通过手机应用程序(APP)填报等方式登记机械信息，各区县环保部门在“山东省机动车环保达标及非道路移动机械监管系统”对申报信息进行审核，对审核通过的非道路移动机械按照统一编码规则发放非道路移动机械环保标牌，中标单位选择喷涂方式进行固定。具体项目实施流程见下图1-2。

图1-2  项目实施流程图

- 二、项目绩效目标

持续开展非道路移动机械编码登记以及号码发放工作，完成2万台各类非道路移动环保编码登记，确保环保编码喷绘准确率100%,现场信息审核准确率100%，不定期开展非道路移动机械监管监察，进一步加快低碳排放阶段的非道路移动机械和柴油机的淘汰进程，加强移动管控力度。

- 三、评价基本情况

  - （一）评价目的

非道路移动机械环保编码登记项目为政府采购项目，考虑项目目前仍处于实施阶段，本次绩效评价重点关注项目的预算编制、招标流程、实施进度、喷码质量。通过现场调研及资料分析，对政府采购活动、项目喷码情况进行全面、客观、科学的评价，为进一步推进非道路移动机械的监控能力，优化政府采购营商环境，实施政府采购监督管理提供依据。

  - （二）评价对象与范围

绩效评价对象为菏泽市2021年度非道路移动机械环保编码登记政府采购项目整体运行情况。

绩效评价范围为菏泽市非道路移动机械环保编码登记政府采购过程及项目实施过程。

  - （三）评价依据

（1）《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（菏发〔2019〕22号）

（2）《中华人民共和国政府采购法》

（3）《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕215号）

（4）《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）

（5）《山东省政府购买服务指导性目录（2021年版）的通知》（鲁财采〔2021〕18号）

（6）《菏泽市市级政府采购项目支出绩效评价暂行办法》（菏财采〔2022〕11号）

  - （四）评价原则、评价方法

本次绩效评价采用了科学规范、绩效相关等评价原则，采用了比较法、公众评判法等评价方法。

  - （五）绩效评价指标体系

本次指标设计是依据《关于开展2021-2022年度市直部门单位政府采购项目支出绩效自评工作的通知》（菏财采〔2022〕12号）文件中要求的指标设计大纲，结合政府采购项目实际情况，优先选择最具有代表性，最能直接反映的核心指标，如：采购需求完整性、开、评、定标组织合规性、采购文件规范性、采购方式合理性指标。本次绩效评价指标体系设计为“决策”“过程”“产出”和“效益”四大维度，在此维度下依次确定和构建指标。

本次指标设计是依据《菏泽市市级政府采购项目支出绩效评价暂行办法》（菏财采〔2022〕11号）第十一条：政府采购项目实施期间的评价注重过程。本次绩效评价指标设置权重如下:决策指标权重10%、过程指标权重60%、产出指标权重20%、效益指标权重10%。绩效指标体系框架由4个一级指标、13个二级指标和22个三级指标、25个四级指标组成。

  - （六）评价人员组成

为本次绩效评价我司成立了专门的评价组，确定一名负责人，负责绩效评价工作的总体控制，为确保绩效评价工作的客观、公正、严谨，配备了财政、金融等方面人员。

  - （七）绩效评价工作过程

本次菏泽市2021年度非道路移动机械环保编码登记项目评价工作周期为38个工作日，需在委托方规定时间之内完成。

- 四、评价结论及分析

  - （一）评价结论

根据绩效评价组制定的绩效评价指标体系及评分标准，通过资料整理分析、数据采集、现场座谈、线上线下的问卷调查等方式，对菏泽市非道路移动机械环保编码登记政府采购项目进行绩效评价。

本次绩效评价最终评分结果：总得分为84.8分，评价等级为“良”。

  - （二）非现场绩效评价情况分析

绩效评价组通过被评价部门菏泽市生态环境局提供的相关资料，包括项目的立项文件、财务管理制度等，结合菏泽市人民政府官网、菏泽市生态环境局官网、山东政府采购网查阅、检索的关于非道路移动机械环保编码登记项目政府采购相关的公开资料进行分类、汇总和分析，对项目的执行及成效进行了非现场评价分析。

  - （三）现场绩效评价情况分析

绩效评价组通过组织部门负责人进行现场集中交流。根据预定的绩效评价实施方案，对菏泽市非道路移动机械环保编码登记政府采购项目的实施情况进行了访谈交流。交流内容主要包括项目实施进度、实施具体流程、政府采购控制金额的编制等。通过现场调研对菏泽市全市4区7县进行了现场评价，分析项目实施过程中存在的问题

- 五、绩效评价指标分析

  - （一）决策情况

决策方面从项目立项、绩效目标、资金投入3个方面进行考察。决策指标分值共计10分，实际得分8分，得分率为80%。

决策方面：项目采购需求充分、程序规范、政府采购内容与部门职责匹配；项目绩效目标与实际需求基本相符，指标值设置未量化；政府采购控制价预算编制科学、中小企业份额的政策有效落实。

  - （二）过程情况

过程情况从政府采购实施过程、项目管理等方面进行考察。过程指标分值共计 60 分，实际得分 53 分，得分率为 88.33%。

过程方面：项目管理制度较完善，已制定的管理制度执行力度较好；政府采购内控制度建设完整；采购需求未经专家论证；采购活动组织合规；合同管理较规范；政府采购信息发布及时，但合同公示中的合同签订日期与实际签订日期不符。

  - （三）产出情况

产出情况从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行考察。设置指标分值共计 20 分，实际得分 15.8 分，得分率为 79%。

产出方面：环保编码喷绘完成率76.85%，环保编码喷绘准确无误，但存在喷码人员现场信息审核流程不规范的情况；线上信息审核时长超出规定时限；通过与枣庄市、威海市同类政府采购资金进行对比，菏泽市非道路机械环保编码登记项目政府采购控制金额成本节约明显。

  - （四）效益情况

效益情况从可持续性、满意度二个方面进行考察。效益类设置指标分值共计 10 分，实际得分 8 分，得分率为 80%

效益方面：经资料分析及现场座谈，非道路移动机械环保编码登记项目有效推动了定位系统安装的工作进程，加快了非道路移动机械综合监督管理能力的提升，但部门未制定环保编码后续维护管理制度；通过问卷调查显示，服务对象及采购人对项目整体的实施情况较满意。

- 六、成效和主要经验做法

项目执行力度较强。菏泽市非道路移动机械环保编码登记项目为后续安装定位系统做铺垫，进一步强化非道路移动机械综合监督管理，减少非道路移动机械排放污染。从2021年12月31日合同签订之起，到评价日2022年8月30日，菏泽市非道路移动机械环保编码已生成11890个，已喷绘9138个，环保编码喷绘完成率达76.85%，为菏泽市非道路移动机械获得了环保“身份证”。

- 七、存在的问题及原因分析

（一）项目采购需求未进行论证

存在问题：《政府采购需求管理办法》第十一条“涉及公共利益、社会关注度较高的采购项目，包括政府向社会公众提供的公共服务项目等，应当展需求调查”。通过现场调研，本项目在政府采购前未对采购需求组织论证。

原因分析：该项目为延续性项目，代理机构以服务项目未超采购限额200万元的原因，未组织需求论证。

（二）线上信息审核存在信息不一致、外省车辆不予喷码等不合规情况

存在问题：通过“山东省机动车环保达标及非道路移动机械监管系统”发现，部分分局在系统审核过程中存在审核不规范等情况，具体见下表7-1。

表7-1  审核情况表

| 备案号 | 审批人 | 存在问题 | 作证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0639734 | 东明县生态环境局大气科 | 在2022年7月18日16:53分现场审核中，“是否通过”显示“未通过”，“审批意见”为“同意”，前后意见不一致。 |  |
| 0626088 | 郓城县非道路移动机械管理办公室 | 在2022年8月17日11:24分现场审核中，“是否通过”显示“未通过”，“审批意见”为“车辆已喷码”。 |  |
| 0634959 | 牡丹区生态环境局大气科 | 在2022年7月11日11:10分初步审核中，“是否通过”显示“未通过”，“审批意见”为“同意”，前后意见不一致。 |  |
| 0384637 | 菏泽经济开发区生态环境局监察支队 | 在2021年4月27日17:03分初步审核中，“是否通过”显示“未通过”，“审批意见”为“不同意，外地车辆请在外地登记”，此意见不符合《山东省非道路移动机械摸底调查和编码登记工作方案》（鲁环函〔2019〕204号“调查对象可包含在山东省使用的外省无环保号码的非道路移动机械”的要求。 |  |

原因分析：部分群众上传信息时存在重复上传，审核部门线上审核时对重复上传者未及时通知取消，只注明了已喷码。由于省外非道路移动机械在菏工作时间过短，所以外省车辆未喷码。

（三）合同公开时限超出规定，公开的合同签订时间与实际不符

存在问题：根据《山东省政府采购信息发布管理办法》（鲁财采〔2020〕35号）第二十一条“采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内发布政府采购合同”。合同实际签订日期为2021年12月31日，公开时间为2022年1月8日，超出规定公开期限。

通过查看合同公示，发现公示中合同签订日期为2022年1月8日，合同实际签订日期为2021年12月31日，合同公示信息发布不够准确。

原因分析：代理机构发布信息不够准确，日期有所延迟。

（四）在现场信息审核时，喷码人员未对机械内部信息进行现场核对

存在问题：在菏泽市成武县晟裕未来城喷码现场，在现场信息审核时，喷码人员仅对上传信息进行了机械外在的信息核实，如：机械出厂年月、机械制造企业等，未对发动机型号、发动机出厂年月等机械内部信息进行现场核对，不符合投标文件“根据非道路移动机械所有人或使用方填报信息，对照机械铭牌、所有人身份证资料逐项核实”的技术要求。

原因分析：由于喷码人员业务技能不够熟练，所以未对机械内部信息进行核对。

（五）部分线上审核信息时长超出审核期限15日的规定

存在问题：按照《山东省非道路移动机械排气污染防治规定》的要求：“生态环境部门应当自收到非道路移动机械所有人提供的登记信息之日起15日内完成信息核对，并发放登记号码”。通过“山东省机动车环保达标及非道路移动机械监管系统”随机发现，有37个线上审核信息时长不符合规定要求，部分信息审核情况见下表7-2：

表7-2  线上信息审核状态表

| 序号 | 备案号 | 填报日期 | 所在区县 | 审核状态 | 调研日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0627919 | 2022-05-09 | 郓城县 | 待审核 | 2022-09-12 |
| 2 | 0651014 | 2022-08-01 | 定陶区 | 待审核 | 2022-09-12 |
| 3 | 0648476 | 2022-07-21 | 曹县 | 待审核 | 2022-09-12 |
| 4 | 0640873 | 2022-06-23 | 高新技术开发区 | 待审核 | 2022-09-12 |
| 5 | 0632497 | 2022-05-20 | 巨野县 | 待审核 | 2022-09-12 |
| 6 | 0641640 | 2022-06-26 | 牡丹区 | 待审核 | 2022-09-12 |

原因分析：各区县环保部门人手短缺，造成延迟审核。

- 八、整改建议

（一）重视采购需求论证，确保需求与项目实际相匹配

建议部门在编制采购需求时，充分进行市场询问、社会群众意见咨询或专家论证，根据项目实际情况，合理编制项目采购需求。在后续喷码过程中，可以参照编码中标单位与定位安装中标公司协同工作的方式，简化非道路移动机械整体监控工作。

（二）提高项目线上信息审核的准确性，加大主管部门的监控力度

建议主管部门充分发挥监督管理作用，随机不定时在系统中随机抽查项目审核情况，对于线上信息审核不通过的着重检查，避免出现审核失误的现象，对线上信息审核有误的，及时通知整改，进一步提高各区县环保部门线上审核能力。

（三）发布信息时，采购人要充分发挥监督能力，保证公开信息准确无误

建议部门在招标流程结束后，根据《山东省政府采购信息发布管理办法》（鲁财采〔2020〕35号）第二十一条“采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内发布政府采购合同”的要求，及时准确的公开招标信息。代理机构发布信息时，采购人充分发挥监督能力，保证公开信息准确无误。

（四）做好喷码人员专业技能培训

建议部门与中标单位加强技能沟通，由中标单位做好喷码人员技能培训工作，同时建议主管部门针对项目实际情况编制监督管理制度，调度各区县相关政府负责人积极参与喷码现场。可采用随机抽取的方式，参与到喷码现场，加大喷码人员的监督力度，规范现场信息审核，加大群众配合程度的同时确保喷码质量。

（五）提高各区县环保部门对项目的重视程度

建议主管部门积极与各区县负责人进行沟通，将线上审核责任落实到人。同时主管部门要充分发挥监督能力，发现线上信息审核延迟情况及时及时进行整改，保质保量的完成对在菏作业的非道路移动机械全面喷码任务。

附件：1.绩效评价评分表

2.调查问卷及统计分析表

3.问题清单