菏泽市2021年计划生育服务转移支付资金项目

支出绩效评价报告

- 一、项目概况

计划生育奖励扶助和特别扶助制度是国家对实施计划生育家庭的一项基本制度，由于农村各项保障体制相对薄弱，部分计划生育家庭父母逐步进入老年，生产和生活面临诸多困难，养老问题等日益突出。

项目根据《国务院办公厅转发人口计生委财政部关于开展对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助制度试点工作意见的通知》（国办发〔2004〕21号）、《关于完善计划生育家庭特别扶助对象具体确认条件的通知》（国人口[2008]60号）、《山东省卫生健康委员会山东省财政厅关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知》（鲁卫发〔2021〕6号）等有关文件精神立项，对计划生育家庭实行奖扶、特扶补助。

菏泽市2021年计划生育服务转移支付资金项目，实施农村计划生育家庭奖励扶助、特别扶助补助政策，是对执行计划生育政策的家庭经济上给予一定的奖励，响应了国家以人民为中心的政策理念，缓解了部分计划生育家庭生活困难，推动了计划生育补助政策有序发展，促进了社会的和谐稳定。

- 二、资金安排及支出情况

2021年菏泽计划生育服务转移支付资金项目主要包括，中央拨付转移专项资金3,801万元，省级拨付转移专项资金923.00万元，市级拨付资金425.40万元，各区县配套资金262.036万元，2021年中央、省市以及区县共计拨付资金5,411.436万元。2021年菏泽计划生育服务转移支付资金项目资金支出5,411.436万元，预算执行率100%。

- 三、项目内容及实施情况

（一）项目内容

菏泽市2021年计划生育服务转移支付资金项目包括农村部分计划生育家庭奖励扶助人员、独生子女伤残人员、独生子女死亡人员以及计划生育特别扶助其他人员。

（二）项目实施情况

表  菏泽市2021年计划生育服务转移支付资金项目实施情况

| 项目补助类型 | 享受补助人数 | 项目补助标准 | 总金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 农村奖扶人员 | 42066人 | 80元/人/月 | 4038.336 |
| 独生子女伤残人员 | 343人 | 上半年600元/人/月 | 123.48 |
|  |  | 下半年700元/人/月 | 144.06 |
| 独生子女死亡人员 | 1113人 | 上半年750元/人/月 | 500.85 |
|  |  | 下半年850元/人/月 | 567.63 |
| 计划生育特别扶助其他人员 | 0人 | 一级：400元/人/月 | 0 |
|  | 1人 | 二级：300元/人/月 | 0.36 |
|  | 153人 | 三级：200元/人/月 | 36.72 |
| 合计 | 43676人 |  | 5411.436 |

- 四、综合绩效评价得分及等级

综合绩效评价得分及等级

一级指标; 分值; 得分; 得分率. 决策; 20; 18; 90%. 过程; 25; 22; 88%. 产出; 25; 22; 88%. 效益; 30; 24; 80%. 合计. 绩效评价得分：86分 综合评价结果等级：良

- 五、主要经验做法

2021年菏泽市计划生育服务转移支付项目为推进菏泽市计划生育服务项目的规范实施，落实了各项工作任务。菏泽市在全面落实国家法定奖扶政策的基础上，开拓创新，加大了优惠政策的推动力度，国家规定农村奖励扶助人员年龄条件为60周岁以上，菏泽市将优惠政策放宽到55周岁以上，55周岁到60周岁之间这部分补助资金全部由各区县地方财政配套资金拨付；菏泽市开发区在落实国家规定标准的基础上，将农村奖励扶助人员由每人每月80元的扶助标准提高到每人每月100元，这部分资金全部由开发区配套资金拨付。菏泽市计划生育服务转移支付资金项目在菏泽市得到有效实施，奖励扶助政策受到广大受益群众的热烈反响，群众满意度不断提高，使计划生育家庭享受到优惠补助政策带来的实惠。

- 六、存在的问题

  - （一）个别区县后期监督管理机制不完善

通过案卷审阅以及现场调研发现，个别区县存在对前期各种因素未及时发放到位的资金，未制定后期补发的监管机制问题。

  - （二）部分区县扶助政策宣传力度不够

通过案卷审阅和实地调研发现，部分区县存在对计划生育补助政策宣传力度逐渐降低，宣传工作方式比较单一的问题，导致部分群众不太了解计划生育补助政策内容。

（三）个别区县认证流程繁琐

在现场评价过程中，通过与区县实施单位沟通，发现各区县每年会对已建档备案的计划生育扶助对象，能否继续享受扶助政策进行审核。不同的区县有不同的审核流程，但个别区县，资金认证流程繁琐。

- 七、意见建议

（一）建立完善的后期督查管理工作机制

在发放扶助资金的过程中，为了避免资金支付方式不规范，建议各区县项目实施单位制定完善的后期监督管理机制，关注第三方代发机构补助资金的发放情况。

（二）进一步完善政策宣传

为进一步宣传计划生育优惠政策，切实提高群众的政策知晓率、增强政策透明度，让曾经响应计划生育政策的家庭成员能够及时享受到国家补助政策，建议通过多样化的形式加大基层的政策宣传力度，让老百姓能知道政策、理解政策、支持政策。

（三）建立简易高效的发放资格认证流程

针对往年计划生育扶助对象资格认证的审核过程，存在部分地区审核流程繁琐，每年年末和年初需要投入大量人力物力去核实的问题。为了提高认证资格审核流程速度和准确率，审核流程繁琐的项目实施单位，可以借鉴其他区县更好的认证模式，在自有基础上优化流程，实现资源共享，节省人力物力，提高工作效率。